## SGTO PLAN ACCION INDEPORTES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INDEPORTES JUNIO 30 DE 2020 | [62 empty] | CODIGO: | F-PLA-07
[63 empty] | VERSIÓN: | O6
[63 empty] | FECHA: | Nov. 22 de 2017
[63 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" | [8 empty] | PROYECTO
POBLACIÓN
CODIGO | ESTRATEGIA | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | META DE PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | INDICADOR | META FISICA PROGRAMADA |  | IMPUTACION PRESUPUESTAL | No | PROYECTO | PESO DE LA META % | VALOR EN PESOS | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES CUANTIFICADAS | VALOR EN PESOS | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | CODIGO | FUENTE DE RECURSOS | GENERO |  |  |  | DISTRIBUCIÓN ETÁREA (EDAD) | [7 empty] | GRUPOS ÉTNICOS | [11 empty] | POBLACIÓN VULNERABLE | [5 empty] | TOTAL |  | CONTRATOS | [5 empty] | FECHA DE INICIO |  | FECHA DE TERMINACIÓN |  | RESPONSABLE
[22 empty] | MUJER |  | HOMBRE |  | Edad Escolar (0 - 14 años) |  | Adolescencia (15 - 19 años) |  | Edad Económicamente Activa (20-59 años) |  | Adultos Mayores (Mayores a 60 años) |  | Indígena |  | Afrocolombiano |  | Raizal |  | Rom |  | Mestiza |  | palenqueras |  | Desplazados |  | Discapacitados |  | Victimas |  |  |  | No. DE CONTRATOS | VALOR COMPROMISOS | VALOR DE LAS OBLIGACIONES | % DE EJECUCION | FUENTE DE LOS RECURSOS | SUPERVISOR RESPONSABLE
[7 empty] | P | E | [13 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | [6 empty] | P | E | P | E
1 | INCLUSION SOCIAL
|  | 39 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. "Tú y yo en la recreación y el deporte"
|  |  |  | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | Municipios con Escuelas Deportivas |  |  | 2234471206_12 | 201663000-0163 | Apoyo al Deporte formativo, deporte social comunitario y juegos tradicionales en el Departamento del Quindío | 31.15% | 176552853 | Generar espacios recreo-deportivos, aumentando el porcentaje de utilización de escenarios deportivos y disminuyendo los índices de consumo de estupefacientes | Fortalecer los espacios recreodeportivos | Servicio de Escuelas Deportivas | 55000000 |  |  | 12-03 | OTROS (MONOPOLIO - IPOCONSUMO) | 770 |  | 630 |  | 372 |  | 94 |  | 934 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1400 | [7 empty] | 2020-01-02 |  | 2020-12-31 |  | Gerente General INDEPORTES
|  |  |  | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario |  |  | 2234471208_4 |  |  | 68.85% |  |  |  | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 30000000 |  |  | 04 | Recurso Ordinario
[9 empty] | 2234471207_12 2234471207_3 2234471208_12 | [7 empty] | 91552853 |  |  | 12-03 | OTROS (MONOPOLIO - IPOCONSUMO)
|  |  |  | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados |  |  | 2234470205_12 | 201663000-0162 | Apoyo a los juegos intercolegiados en el Deparrtamento del Quindìo | 100% | 200000000 | Generar espacios de competencia para las instituciones educativas, aumentando así el porcentaje de utilización de escenarios deportivos y disminuyendo los índices de sedentarismo | Fortalecer programas y actividades deportivas | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 120000000 |  |  | 12-03 | OTROS (MONOPOLIO - IPOCONSUMO) | 6000 |  | 9000 |  | 10500 |  | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 115 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 59 |  | 0 |  | 15000 | [7 empty] | 2020-01-02 |  | 2020-12-31 |  | Gerente General INDEPORTES
[9 empty] | 2234470205_4 | [7 empty] | 80000000 |  |  | 04 | Recurso Ordinario
|  |  |  | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y y deporte social comunitario |  |  | 2234572210_4 | 201663000-0164 | Apoyo a la Recreación, para el Bien Común en el Departamento del Quindío | 46.04% | 139000000 | Disminuir los indices de consumo de estupefacientes en los municipios del departamento a través del desarrollo de espacios recreodeportivos. | Fortalecer una cultura recreo-deportiva en la poblacion | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 9000000 |  |  | 04 | Recurso Ordinario | 1666 |  | 1507 |  | 1400 |  | 350 |  | 450 |  | 973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3173 | [7 empty] | 2020-01-02 |  | 2020-12-31 |  | Gerente General INDEPORTES
[9 empty] | 2234572209_3 2234572210_3 | [7 empty] | 55000000 |  |  | 12-03 | OTROS (MONOPOLIO - IPOCONSUMO)
|  |  |  | N/A | Formular e implementar una política pública para el desarrollo y acceso al deporte, la recreación, la actividad física, la educación física y el uso adecuado del tiempo libre, como ejes de transformación humana y social en el departamento del Quindío | Politica publica formulada e implementada |  |  | 2234572211_12 2234572211_3 |  |  | 53.96% |  |  |  | Formular e implementar una política pública para el desarrollo y acceso al deporte, la recreación, la actividad física, la educación física y el uso adecuado del tiempo libre, como ejes de transformación humana y social en el departamento del Quindío | 75000000 |  |  | 12-03 | OTROS (MONOPOLIO - IPOCONSUMO)
|  |  |  | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados |  |  | 22346741_4 | 201663000-0166 | Apoyo a proyectos deportivos, recreativos y de actividad fisica, en el Departamento del Quindìo | 100% | 20000000 | Disminuir los índices del consumo de estupefacientes en los municipios del departamento | Fortalecer la articulacion interinstitucional | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 20000000 |  |  | 04 | Recurso Ordinario | 1700 |  | 1500 |  | 1800 |  | 1000 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3200 | [7 empty] | 2020-01-02 |  | 2020-12-31 |  | Gerente General INDEPORTES
|  |  |  | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y y deporte social comunitario |  |  | 2234572212_3 | 201663000-0165 | Apoyo a la actividad fisica, salud y productiva en el Departamento del Quindio. | 100% | 40000000 | Disminuir los índices en el consumo de estupefacientes y sedentarismo en los municipios del departamento a traves de programa de actividad fisica y habitos saludables | Fomentar estios de vida saludable y actividad fisica | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 40000000 |  |  | 12-03 | OTROS (MONOPOLIO - IPOCONSUMO) | 3380 |  | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 3840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3840 | [7 empty] | 2020-01-02 |  | 2020-12-31 |  | Gerente General INDEPORTES
|  | 40 | Formación y preparación de deportistas. "Tú y yo campeones"
|  |  |  | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | Organismos deportivos asistidos |  |  | 2234468202_4 2234468203_4 2234468202_12 2234468202_3 | 201663000-0161 | Apoyo al deporte asociado en el Departamento del Quindio | 100% | 793225262 | Incrementar los niveles de desarrollo en el deporte formativo y competitivo del departamento del quindio | Fortalecer los procesos con deportistas de altos logros | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 543825727 |  |  | 04 | Recurso Ordinario | 300 |  | 710 |  | 317 |  | 633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 1010 | [7 empty] | 2020-01-02 |  | 2020-12-31 |  | INDEPORTES
[17 empty] | 249399535 |  |  | 12-03 | OTROS (MONOPOLIO - IPOCONSUMO)
|  |  |  | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | Juegos Deportivos Realizados |  |  | 2234468202_9 | 202000363-0038 | Desarrollo de los XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 | 100% | 30000000 | Generar una mayor participación deportiva y organización de eventos multideportivos en el Departamento del Quindío | Aumentar la asignación de recursos para el deporte formativo y competitivo | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 30000000 |  |  | 04 | Recurso Ordinario | 82 |  | 98 |  | 60 |  | 75 |  | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 180 | [7 empty] | 2020-08-02 |  | 2020-12-31 |  | INDEPORTES
[13 empty] | 1398778115 |  |  |  | 1398778115
FERNANDO AUGUSTO PANESSO ZULUAGA
Gerente General