## COMPONENTE 01
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Componente 1: | GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | % Avance 01 cuatrimestre de 2021 | % avance 2 cuatrimestre de 2021 | % avance 3 cuatrimestre de 2021 | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (dia-mes-año) | % Avance 01 cuatrimestre de 2020 |  |  | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2021 | Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2021 | Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1" : establecer los controles para mitigar el riesgo
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1 | "Actividad 1,1" | Actualizar y Socializar la política de Administración del Riesgo (objetivos, estrategias, acciones, recursos , seguimiento y evaluación) de conformidad con los últimos lineamientos metodológicos del DAFP | Planeacion - Control Interno | Politica de administracion del riesgo actualizada y socializada. | 2021-03-31 | 0% |  |  | A la fecha no se ha realizado la actualizacion, se tiene programada para el segundo cuatrimestre de 2021.
Subcomponente 2 |  | "Objetivo 1": Planeación y herramientas de control para el óptimo seguimiento al mapa de riesgos
Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2 | "Actividad 1.1" | Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de corrupcion de todos los procesos de la entidad conforme con la metodología diseñada por el DAFP "guía para la administración del riesgo y el diseño de controles versión 5" | Planeacion - Control Interno | Mapas de riesgos de corrupcion actualizado y consolidado. | 2021-03-31 | 100% |  |  | Se realizo la actualizacion de los mapas de riesgos de corrupcion los cuales hacen parte integral del Plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano el cual esta adoptado mediente resolucion 014 del 29 de enero de 2021 el cual esta compuesto por 9 riesgos agurpados 1 Gestion tecnica, 2 Gestion contractural, 4 gestion administrativa, 1 gestion financiera y 1 control interno, ade,as se cuentra públicado en la pagina web de la entidad en la direccion: https://www.indeportesquindio.gov.co/index.php/planes-anticorrupcion
Subcomponente 3 |  | "Objetivo 1" Dar a conocer a la población el mapa de riesgos de la entidad
Consulta divulgación | 3 | "Actividad 1.1" | Socializar el mapa de riesgos de corrupción identificados en el instituto por correos electronicos y publicarlos en la página WEB y/o diferentes Instancias de Participación Ciudadana. | Planeacion | No. de procesos co divulgacion de mapa de riesgos / No. de procesos de la entidad | 2021-03-31 | 100% |  |  | Se realizo la actualizacion de los mapas de riesgos institucionales correspondientes a cada una de las areas del instituto departamental de deporte y recreacion del Quindio el cual se encuentra inmerso en la resolucion 014 del 29 de enero de 2021 que adopta el PAAC de 2021, compuyesto de 9 riesgos de corrupcion agrupados en diferentes areas.
| 4 | "Actividad 1.2" | Publicar el plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupcion, en la pagina web de la entidad. | Planeacion | PAAC publicado en la pagina web de la entidad | 2021-01-31 | 100% |  |  | Se encuentra Publicado el plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupcion, en la pagina web de la entidad, la Resolucion No. 014 del 29 enero 2021 . https://www.indeportesquindio.gov.co/resoluciones
Subcomponente 4 |  | "Objetivo 1" Controlar de manera oportuna los riesgos de la entidad
Monitoreo y revisión | 5 | "Actividad 1.1" | Realizar monitoreo y revision a los mapas de riesgos de corrupcion por procesos de manera cuatrimestral los cortes son: * corte al 30 de abril * corte al 31 agosto * Corte al 31 diciembre | Líderes de procesos | No. de monitoreos realizados /No. monitoreos y revisiones programadas | 2021-12-31 | 100% |  |  | por parte del jefe de la oficina de control interno se tenia a cargo el R9 en el mapa de riesgos de corrupcion donde se evidencio que se realizo el plan anual de auditoria para la vigncia 2021 adicional a esto no se han empezo auditorias internas a procesos ya que estan proyectadas para el mes de mayo de 2021
Subcomponente 5 |  | "Objetivo 1" medidas preventivas de prevención del riesgo
Seguimiento | 6 | "Actividad 1.1" | Realizar seguimiento y evaluación al Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto Departamental del Deporte y la recreacion del Quindio ( INDEPORTES), con el propósito de evaluar el cumplimiento al PAAC y la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción. de manera cuatrimestral . *Primer seguimiento con corte al 30 de abril . *Segundo seguimiento con corte al 31 agosto *Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre | Control interno | No. Seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas | 2021-12-31 | 0% |  |  | A la fecha no se ha realizado ningun seguimineto al PAAC de la vigencia 2021 adoptado mediente la resolucion 014 de 29 de enero de 2021, ya que el seguimiento al primer cuatrimestre que va hast ael 30 de abril se realiza por tardar dentro de los 10 primeros dias habiles del mes de mayo 2021.
| 7 | "Actividad 1.2" | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción ddel Instituto Departamental del Deporte y la recreacion del Quindio ( INDEPORTES), Comité Institucional de Gestión y Desempeño de manera cuatrimestral . *Primer seguimiento con corte al 30 de abril . *Segundo seguimiento con corte al 31 agosto *Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre | Control interno | No. Socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas | 2021-12-31 | 0% |  |  | A la fecha no se ha realizado ninguna socializacion al seguimineto al PAAC de la vigencia 2021 adoptado mediente la resolucion 014 de 29 de enero de 2021, ya que el seguimiento al primer cuatrimestre que va hast ael 30 de abril se realiza por tardar dentro de los 10 primeros dias habiles del mes de mayo 2021.

## COMPONENTE 02
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Componente 2: | ESTRATEGIA ANTITRAMITE | [5 empty] | % Avance 01 cuatrimestre de 2021 | % avance 2 cuatrimestre de 2021 | % avance 3 cuatrimestre de 2021 | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (dia-mes-año) |  |  |  | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2021 | Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2021 | Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1" : Establecer los medios y mecánicos para consulta de la información y procesos institucionales.
Identificacion de Tramites o procedimietos administrativos OPA | 1 | Actividad 2,1 | Identificar el inventario de tramites o procedimientos administrativos OPA del Instituto verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados. | Jefe administrativa | 1 inventario de identificacion de tramites o procedimientos administrativos OPA | 2021-02-28 | 0% |  |  | El instituto del deporte y recreacion del Quindio dentro de sus procesos no tiene tramites registrados por su comptencia, pero si se cuenta con procedimientos administrativos OPA ya que son un Conjunto de requisitos, pasos o acciones dentro de un proceso misional que determina a la entidad u organismo de la administración pública, o particular que ejerce funciones administrativas, para permitir el acceso de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a los beneficios derivados de programas o estrategias cuya creación, adopción e implementación es potestativa de la entidad, la realizacion del inventario de estos procedimientos se tienen programado para el segundo cuatrimestre de 2021., ya que por situiaciones como son el COVID y el paro en el pais no se ha contratdo personal de apoyo para la conformacion de dichas actividades. | Se han realizado las actualizaciones de los procesos y procedimientos, sin embargo, dicho trabajo es continuo dado que en el transcurso del año se remiten actualizaciones a los procedimientos para ajustar. Se actualizaron procedimientos y falta su oficialización y divulgacion.
| 2 | Actividad 2,2 | Realizar la caracterizacion del proceso y procedimietno con flujograma, la documentacion y creacion de formatos e implementacion de acciones efectivas de los tramites o procedimientos administrativos OPA identificados en la entidad desde su inicio hasta su final | Jefe administrativa | 1 Documento de Caracterizacion del proceso y procedimiento. | 2021-03-30 | 0% |  |  | La entidad solo cienta con procedimeintos administrativos OPA los cuales se realiza su identificacion en el segundo cuatrimestred e 2021, donde se realizara su flujograma y respectiva caracterizacion del procesos. | Para el tercer cuatrimestre se realizara flujograma y su respectiva caracterizacion de los procesos.
Subcomponente 2
socializacion y divulgacion | 3 | Actividad 2,1 | Socializar la caracterización del procesos de los tramites o procedimientos administrativos OPA de la entidad a todos los procesos por correo electrónico | Jefe administrativa | No. de socializaciones enviadas por procesos a los correos / No total de procesos identificados. | 2021-03-30 | 25% | 25% |  | Se realizó reuniocnes con todo el personal donde se socilizó los procesos del INDEPORTES, y se está realizando uso adecuado de los correos electronicos institucionales , se realizan reuniones virtuales y se utiliza la agenda virtual. SE ACLARA QUE INDEPORTES NO TIENE TRAMITES , pero si procedimietnos administrativos OPA los cuales se identificaran en el segundo cuatriemstre de 2021 | Se realizó reuniocnes con todo el personal donde se socilizó los procesos del INDEPORTES, y se está realizando uso adecuado de los correos electronicos institucionales , se realizan reuniones virtuales y se utiliza la agenda virtual. SE ACLARA QUE INDEPORTES NO TIENE TRAMITES , pero si procedimietnos administrativos OPA los cuales se identificaran en el tercer cuatriemstre de 2021.
Subcomponente 3
Seguimiento y evaluacion | 4 | Actividad 2,1 | Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al segundo componente del PAAC : Estrategia antitramite de la entidad . *Primer seguimiento con corte al 30 de abril . *Segundo seguimiento con corte al 31 agosto *Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre | Control Interno | No. Seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas | 2021-12-31 | 0% |  |  | A la fecha no se ha realizado ningun seguimineto al PAAC de la vigencia 2021 adoptado mediente la resolucion 014 de 29 de enero de 2021, ya que el seguimiento al primer cuatrimestre que va hast ael 30 de abril se realiza por tardar dentro de los 10 primeros dias habiles del mes de mayo 2021.
| 5 | Actividad 2,2 | Realizar 3 socializaciones de los resultados al segundo componente del PAAC : Estrategia antitramite de la entidad . *Primer seguimiento con corte al 30 de abril . *Segundo seguimiento con corte al 31 agosto *Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre | Control Interno | No. Socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas | 2021-12-31 | 0% |  |  | A la fecha no se ha realizado ninguna socializacion al seguimineto al PAAC de la vigencia 2021 adoptado mediente la resolucion 014 de 29 de enero de 2021, ya que el seguimiento al primer cuatrimestre que va hast ael 30 de abril se realiza por tardar dentro de los 10 primeros dias habiles del mes de mayo 2021.
FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe administrativa y financiera-Orfa María Ruiz Agudelo
Jefe del Área Juridica-Maria Isabel Rojas Vásquez
Jefe del Area Tecnica - Mauricio Rayo Ocampo

## COMPONENTE 03
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Componente 3: | RENDICIÓN DE CUENTA | [5 empty] | % avance 1 cuatrimestre de 2021 | % avance 2 cuatrimestre de 2021 | % avance 3 cuatrimestre de 2020 | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) |  |  |  | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2021 | Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2021 | Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021
Subcomponente 1: |  | "Objetivo 1": Que toda la población tenga acceso a la información de la entidad de manera oportuna
Información de calidad y en lenguaje comprensible al ciudadano | 1 | "Actividad 3.1" | Realizar informe de gestión con información correspondiente a la vigencia 2020 | Jefe área técnica - Planeación | Realizar 1 informes de gestión vigencia 2020 | 2021-02-28 | 100% |  |  | Durante la vigencia 2021 se realizo el informe de gestion de la vigencia 2020 evidenciando el avance de las metas y cumplimiento de objetivos del plan de desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO, la evidencia en la junta directiva realizada el 2 de febrero de 2021 y se encuentra publicado la pagina web de la entidad. el 04 de febrero de 2021 en el link:
| 2 | "Actividad 3.2" | Realizar socialización de la gestión realizada con los principales logros de la vigencia 2020 | Jefe área técnica - Planeación | No. socialización realizadas / No de socialización programadas | 2021-03-31 | 100% |  |  | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 se realizaron 2 socializaciones del informe de gestion con los presidentes de ligas , coordinadores de deporte de los municipios y personal vinculado al Instituto Departamental de Deporte y Recreacion del Quindio. Estas evidencias reposan en el archivo del area tecnica en la carpeta informe de gestion., adicional a esto se eneucntra publicado en la pagina web de la entidad el 04 de febrero de 2021 la primera realizada el 11 de marzo de 2021 mediante acta de reuinion firmada, la segundo realizada el 8 de abril de 2021 con acta de reuinion firmadas
Subcomponente 2 |  | "Objetivo 1": Fluidez de la información
Dialogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3 | "Actividad 3.1" | Socializar los programas y metas del instituto en los diferentes municipios y ligas deportivas del departamento | Jefe área técnica | No de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas | 2021-12-31 | 100% |  |  | Durante el Primer cuatrimestre de la vigencia 2021 se realizaron 2 socializaciones del plan de desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" para la vigencia 2021, de las metas y proyectos correspondientes al Instituto Departamental de Deporte y Recreacion del Quindio a los presidentes de las ligas clubes , coordinadores de deporte y funcionarion vinculados en el area tecnica la primera realizada el 11 de marzo de 2021 mediante acta de reuinion firmada, la segundo realizada el 8 de abril de 2021 con acta de reuinion firmadas Las respectivas evidencias se encuentran en la carpeta de informes de gestion.
| 4 | "Actividad 3.2" | Realizar la rendición de la cuenta a la ciudadanía en compañía con la gobernación del Quindío de la gestión de la vigencia | Jefe área Técnica - Gerencia | 1 Rendición de cuenta a la ciudadanía | 2021-05-31 | 0% |  |  | Se encuentra pendiente la rendicion de cunta con el señor gobernador pues todavia se encuntra en proceso de programacion, ya que se realiza en el mes de mayo, donde indeportes solo suministra informacion y acompañla a la gobernacion del quindio en le procesos de apoyo y cumplimeinto de metas en la estratetia inclusion social y equidad
Subcomponente 3 |  | "Objetivo 1": Crear cultura de rendición y manejo de datos
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 5 | "Actividad 3.1" | Capacitación a los Funcionarios para la Rendición de la cuenta y el manejo de la información | control interno - Planeación | No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas | 2021-05-31 | 30% |  |  | Durante el Primer cuatrimestre de la vigencia 2021 se realizo la socializacion sobre la importancia de la realizacion de rendicion de cuenta del instituto departamental de deporte y recreacion del Quindio por pcorreo electroncio al todo el personal de la entidad el 23 de abril de 2021, ya que se tieneprogramada en compañoia de la gobernacion apartir del mes de mayo de 2021.
Subcomponente 4 |  | "Objetivo 1": Información de coadyuva para los planes de mejoramiento
Evaluación interna y externa del proceso | 6 | "Actividad 3.1" | Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos al interior de la entidad | Control Interno | No . De seguimientos realizados / No. de seguimientos programados | 2021-12-31 | 0% |  |  | a la fecha no se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramietno suscritos ya que según el cronograma del plan anual de auditoria de la vigencia 2021 de la oficina de control interno esta programado sus primeros seguimientos para el segundo semestre de 2021
FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe administrativa y financiera-Orfa María Ruiz Agudelo
Jefe del Área Jurídica - María Isabel Rojas Vásquez
Jefe del Área Técnica - Mauricio Rayo Ocampo

## COMPONENTE 04
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Componente 4: | SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | % avance 1 cuatrimestre de 2021 | % avance 2 cuatrimestre de 2021 | % avance 3 cuatrimestre de 2021 | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) |  |  |  | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2021 | Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2021 | Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1": mejorar la efectividad y la eficiencia con respecto a la atención al ciudadano y garantizar que los servicios que presta la entidad correspondan a las necesidades y expectativas requeridas por el ciudadano.
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1 | "Actividad 4.1" | Elaborar e implementar el plan de acción de atención al usuario | Jefe administrativa - Atención al usuario | Plan de acción elaborado y presentado al Comité institucional de gestión y desempeño | 2021-06-30 | 10% | 60% |  | Durtante el primer cuatrimestre se encuentra en proceso la elaboracion del plan de accion de atencion al usuario, por el cual se realizara el reporte acomulado para el proximo corte del plan anticorrupcion | El instituto cuenta con canales de atención actualizados, para prestar un servicio que cumpla con los principios de transparencia, celeridad, eficiencia, efectividad, deberes, derechos de los ciudadanos y niveles de atención al usuario, como lo indica, la Resolución No. 097 de Abril 22 de 2019, este documento resposa en el archivo de gerencia y fue publicada el dia 31 de Agosto de 2021.
| 2 | "Actividad 4.2" | Socializar la caracterización y flujograma del proceso de atención al usuario con publicación en la pagina web y en los correos institucionales. | Jefe administrativa - Atención al usuario | No. socializaciones realizadas / No socializaciones programadas | 2021-12-31 | 10% | 70% |  | Durtante el primer cuatrimestre se encuentra en proceso la Socializacion la caracterización y flujograma del proceso de atención al usuario, por el cual se realizara el reporte acomulado para el proximo corte del plan anticorrupcion | Se encuentra implementado y se socializó en nuestra pagina web el 31 de Agosto/2021: El Manual de atencion al ciudadano, flujograma, procesos, organigrama, carta del trato digno al ciudadano, como lo indica la Resolucion 097 de Abril/2019, la informacion reposa en el archivo de Gerencia.
Subcomponente 2 |  | "Objetivo 1": brindar las herramientas para el acceso de la ciudadanía a la información
Fortalecimiento de los canales de atención | 3 | "Actividad 4.1" | Realizar seguimiento efectivo, eficaz y transparente a las solicitudes presentadas por el ciudadano al instituto | Jefe administrativa - Atención al usuario | No de solicitudes contestadas / No. solicitudes presentadas dentro de los términos | 2021-12-31 | 100% | 100% |  | Durante el periodo se han recibido tutelas 2, solicitudes 96, derechos de peticiones 11. Certificados 29, | Durante el periodo se han recibido tutelas 1, solicitudes 157, derechos de peticiones 08, Certificados 13, Queja o -Reclamo 04
| 4 | "Actividad 4.2" | Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y solicitudes presentadas ante la entidad. | Jefe administrativa - Atención al usuario | No. de encuesta realizadas / No. de personas identificadas como muestra | 2020-12-31 | 10% | 100% |  | La secretaria general, realiza las encuentas, de acuerdo a los visitantes que ingresan, es de tener encuenta, que la a tencion al público es poca, por el tema COVID, sin embargo se realizaron 11 encuentas de satisfacción | Por la emergencia Sanitaria derivada de la pandemia por el Covid-19, la atención al público es poca, sin embargo se realizaron 15 encuestas de satisfacción.
| 5 | "Actividad 4.3" | Realizar seguimiento y evaluación periódica del portal web del Instituto, verificando que la información publicada sea coherente, organizada. | Jefe administrativa - Sistemas | No de seguimientos realizados a las publicaciones /No de seguimientos programados | 2021-12-31 | 25% | 100% |  | Se realizó seguimeinto a la pagina WEB, detectando algunas inconcisstencias que fueron corregidas | Se hizo verificacion de la informacion publicada que sea acorde y coherente , y se publican los eventos que realiza la entidad y los programas y proyectos con los que cuenta .Los cuales se encuentran en la pagina web del instituto www.indeportesquindio.gov.co
| 6 | "Actividad 4.4" | Actualizar y publicar la carta de trato digno al ciudadano atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5 del articulo 7 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (ley 1437 de 2011) | Jefe administrativa | Carta actualizada y publicada | 2021-02-28 | 10% | 100% |  | se encuentra en proceso de actualizacion y publicacion la carta al trato digno al ciudadano, atendiendo los derechors cosntitucionales establecidos en el numeral 15, por el cual este reporte se realizara para el proximo corte del plan anticorrupcion | Se adopta la carta de trato digno al ciudadano, mediante Resolucion No. 201, con fecha 31 de Agosto de 2021 y se publico el dia 06 de septiembre del presente año.
Subcomponente 3 |  | "Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano
Talento Humano | 7 | "Actividad 4.1" | Continuar Fortaleciendo el clima laboral interno, de manera que se brinde calidad en la atención al ciudadano, mediante el comité de convivencia laboral por medio de capacitaciones a todos las áreas. | Jefe administrativa | No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas | 2021-12-31 | 25% | 100% |  | Durante le primer cuatrimestre, se realizó una jornada de reinduccion sobre trabajo en equipo, ademas se realiza actividades de manera mensual, con el fin de fortalecer las relaciones interpersonales en el instituto | Durante el segundo cuatrimestre del año 2021 se realizaron las sigueintes actividades, en pro de la convivencia laboral, torneo de boccias en el mes de mayo, juego de baloncesto el día 10 de junio, actividad de comunicación acertiva el día 25 de junio, torneo relampago de sapo el día 08 de julio y se realizan pausas activas tres (3) veces a la semana, fortaleciendo los habitos saludables en el trabajo y fomentando el trabajo en equipo.
| 8 | "Actividad 4.2" | Realizar seguimiento y ejecución al plan de bienestar social e incentivos | Jefe administrativa | No de actividades realizadas / No de actividades programadas | 2021-12-31 | 10% | 50% |  | Se encuentra en proceso el seguimiento y ejecución al plan de bienestar social e incentivos del primer cuatrimestre , por el cual este reporte se realizara para el proximo informe del plan anticorrupcion | *Celebracion de cumpleaños a funcionarios : En Mayo, el dia 03 a Brigadier Arias A. y el 19 a la doctora Orfa Maria Ruiz A. (ambos celebración en la oficina),los dias 28 de Julio a Mauricio Rayo,"desayuno sorpresa", el dia 13 de Julio a David Rojas "celebracion en la oficina" el dia 02 de Agosto a Zulma Toro Agudelo, " Ramo frutal"y el dia 09 de Agosto al doctor Fernando A. Paneso Z., comida especial en el restarurante "Darpapaya" * Capacitación: Se celebró contrato de prestacion de servicios profesionales No. 140 el dia 05 de Agosto/2021, para la realización de actividades que mejoren " el Clima Laboral y Herramientas que ayuden a las metas del Instituto", la cual se llevará a cabo en las instalaciones del parque de Recreación Comfenalco, el dia 16 de septiembre, con todos los funcionaionarios. *Seguros Bolivar: Se suscribio con seguros bolivar una actividad, denominada"Diagnóstico de Salud y Bienestar" , se socializará en estos días.
Subcomponente 4 |  | "Objetivo 1": Garantizar la actualización normativa y procedimental del proceso
Normativo y procedimental | 9 | "Actividad 4.1" | Realizar seguimiento y evaluación a la operatividad de las PQRs de manera semestral mediante informes | control interno | No seguimientos y evaluaciones realizadas / No seguimientos y evaluaciones programadas | 2021-12-31 | 0% |  |  | De acuerdo al cronograma del plan anual de auditoria de la oficina de control interno el primer seguimiento a la evaluacion de PQRS esta programadao para el mes de julio donde se evalua el primer semestre de 2021.
| 10 | "Actividad 4.2" | Evaluación al seguimiento de las PQRS de manera mensual por parte del líder del proceso | Jefe administrativa - Atención al usuario | No de evaluaciones realizadas / No de evaluaciones programadas (12) | 2021-12-31 | 25% | 100% |  | Se realiza seguimiento permanente por parte de la secretaria general, los cuales quedan evidenciados en cada correo electronico de los funcionarios. | Se realiza seguimiento permanente por parte de la secretaria general, los cuales quedan evidenciados en cada correo electronico de los funcionarios.
| 11 | "Actividad 4.3" | Radicar todas las PQRS e ingresarla al modulo de ventanilla única dándole operatividad | Jefe administrativa - Atención al usuario - jefe área técnica | No de PQRS ingresadas al modulo ventanilla única / No de PQRS recibidas | 2021-12-31 | 100% | 100% |  | Se han recibido 143 PQRS, de los cuales se han constestado 141, los dos pendientes, estan dentro de los terminos de respuesta. Se aclara que la ventanilla esta programada con menor tiempo de respuesta para la realizacion del seguimiento. | Durante el segundo cuatrimestre se recibieron 186 PQRS, los cuales fueron redireccionados por competencia a las diferentes áreas responsables de responder a los usuarios, evidenciando 161 que fueron contestadas, los 25 pendientes, estan dentro de los terminos de respuesta. Se aclara que la ventanilla esta programada con menor tiempo de respuesta para la realizacion del seguimiento.
Subcomponente 5 |  | "Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | 12 | "Actividad 4.1" | Realizar socialización de los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité de control interno / Comité institucional de gestión y desempeño. | Jefe administrativa - Atención al usuario | Socialización realizada / Socialización programada | 2021-12-31 | 50% | 20% |  | Se realiza comité isntitucional de gestion y desempeño institutcional de manera semanal con cada uno de los integrantes del comité 10 socializaciones realizadas/44 programadas para el año | Se tiene previsto socializar los resultados en los próximos Comités de Gestión y Desempeño. En este sentido la medicion de satisfaccion del usuario se reportará acumulado, en el próximo cuatrimestre.
FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe administrativa y financiera-Orfa María Ruiz Agudelo
Jefe del Área Juridica - Maria Isabel Rojas Vásquez
Jefe del Area Tecnica - Mauricio Rayo Ocampo

## COMPONENTE 05
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Componente 5: | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [5 empty] | % avance 1 cuatrimestre de 2021 | % avance 2 cuatrimestre de 2021 | % avance 3 cuatrimestre de 2021 | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) |  |  |  | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2021 | Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2021 | Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad
Lineamientos de transparencia activa | 1 | "Actividad 5.1" | Realizar socialización y capacitaciones a todos los responsables de suministrar la información de publicación en la pagina web en cumplimiento a la ley 1712 de 2014. | Jefe administrativa - Sistemas - Planeación | No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas | 2021-12-31 | 10% | 100% |  | Se encuentra el proceso de socialización y capacitaciones a todos los responsables de cada area de suministrar la información de publicación en la pagina web en cumplimiento a la ley 1712 de 2014. para el proximo reporte se entregara el avance con sus respectivas evidencias. | 1. Se realiza socialización con contratista del area tecnica y publicista donde se definieron los siguientes puntos: -Actualización de pagina web -Se definen cambios en diseño entregado anteriormente -Se solicitan integrar un nuevo menú para los diferentes programas que tiene el instituto -Se definen parametros para el uso de imagenes, tamaño de fuente, logos y color. -La comunicadora va a recopilar información para alimentar los diferentes programas. -El publicista va a rediseñar el menú de la pagina. El acta de esta reunión fue realizado el dia 23 de agosto del presente año y reposa en el area tecnica. 2. Se realiza capacitación de la mesa de ayuda a los funcionarios del instituto donde se tocaron temas como: presentación del sistema, creación de usuarios y contraseñas , reportes de incidencia e información del equipo de computo de cada usuario. Esta capacitación se realizo bajo la circular interna No 011 y reposa en el archivo del area administrativa
| 2 | "Actividad 5.2" | Actualizar y publicar en la página web del instituto la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la información cumplida . De manera cuatrimestral | Jefe administrativa - Sistemas - | No de publicaciones realizadas / No de publicaciones programas (3) | 2021-12-31 | 25% | 100% |  | Se realizó publicacin mensual d ela infromacion presupuestal de ingresos y gastos en la página del SIA OBSERVA. Se púbico la informacion contable correspondiente a la vigenic a2020 en la página de la contaduria general del nación, através del plicativo CHIP. | Se realiza la publicación de la matriz anticorrupcion del segundo cuatrimestre del año 2021 en la pagina del instituto.
| 3 | "Actividad 5.3" | Publicar toda la contratación y convenios en el SECOP I Y II, SIA OBSERVA, | Área jurídica | No de contratos publicados / No de contratos celebrados | 2021-12-31 | 100% | 100% |  | Durante el primer cutrimestre se publicaron 75 ciontratos/ 75 contratos celebrados, las evidencias de dichos contratos reposan en el area juridica en medio fisico y en medio magnetico publicados en el sia obserba y secopI | Durante el primer cutrimestre se publicaron 72 contratos / 71 contratos celebrados SECOP I y 6 contratos celebrados SECOP II , las evidencias de dichos contratos reposan en el area juridica en medio fisico y en medio magnetico publicados en el sia observa y secop
Subcomponente 2 |  | "Objetivo 1" Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información publica
Lineamientos de transparencia pasiva | 4 | "Actividad 5,1" | Actualización , Socialización y publicación en la pagina web el acto administrativo donde se aplique el principio de gratuidad. | Jefe administrativa | Principio de gratuidad socializado, actualizado y publicado | 2021-12-31 | 10% | 100% |  | Se encuentra en oproceso de actualizacion y socializacion el principio de integridad, para el proximo reporte se entregara el informe acomulado , con sus respectivas evidencias | El dia 31 de Agosto de 2021Se realizó actividad, evidenciándose la socialización y difusión del principio de gratuidad a todos los funcionarios del Instituto, mediante correos electrónicos, publicción pagina web y firma planilla oficial,la información que reposa en el archivo de gerencia.
| 5 | "Actividad 5.2" | Revisión de las respuestas que se realicen dentro de los términos legales, además que se esté llevando a cabo el procedimiento de la ventanilla única en debida forma | Jefe administrativa - Atención al usuario | No de respuestas contestadas dentro del tiempo / No de respuestas solicitadas Aplicabilidad de respuestas de la ventanilla única | 2021-12-31 | 100% | 100% |  | durante el periodo se han realizado 143 solicitudes , de los cuales se han constestado 141, ante la ventanilla unica | durante el periodo se han realizado 186 solicitudes , de los cuales se han constestado 161, ante la ventanilla unica
Subcomponente 3 |  | "Objetivo 1" Tener control de los ciudadanos y sus requerimientos
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 6 | "Actividad 5.1" | Actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información: 1, Registro de activos de la información 2, Índice de información reservada y clasificada 3, esquema de publicación de la información | Jefe administrativa | No de componentes actualizados y publicados / No de componentes programados | 2021-12-31 | 10% | 50% |  | se en cuentra en proceso la actualizacion los instrumentos de gestion correspondientes al Instituto Departamental de Deporte y Recreacion del Quindio , para el proximo reporte se entregara el avance acomulado con sus respectivas evidencia | Los dias 24 y 25 de Agosto del presente mes, se publicó en la página del Instituto: 1-Registro de activos, 2- Indice de informacion reservada y clasificada y 3- esquema de publicación de la información. Información que reposa en el archivo de gerencia.
| 7 | "Actividad 5.2" | Implementación, socialización de la guía para el control de documentos y registros del sistema de gestión de calidad. | Jefe administrativa | Guía control de documentos implementada y socializada | 2021-06-30 | 25% | 50% |  | Se realizó ajuste en la pagina WEB / planeación / normas generales y reglamentarias del sujeto obligado, y planeación / contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten el público | El dia 27 de Agosto/2021, Se hizo seguimiento en la pagina del instituto de la Guia para la elaboracón y control de documentos, mediante la Resolución No. 165, que fue adoptada el 27 de Junio de 2019, información que reposa en el archivo de gerencia.
| 8 | "Actividad 5.3" | Realizar seguimiento, evaluación y cumplimiento a la ley 1712 de 2014 dándole cumplimiento a todos la información que requiere de su publicación durante la vigencia (realizar 3 de manera cuatrimestral) | Control Interno | No de seguimientos realizados / No de seguimientos programados | 2021-12-31 | 0% |  |  | De acuerdo al cronograma del plan anual de auditoria 2021 de la oficina de control interno el primer seguimiento a la publicacion para el primer cuatriemstre de 2021 se realiza en el segundo cuatrimestre
Subcomponente 4 |  | "Objetivo 1": Facilitar a la población especifica el acceso a la información
Criterio diferencial de accesibilidad | 9 | "Actividad 5.1" | Continuar con la página web de la entidad para que cuente con la funcionalidad de traslado de idiomas | Jefe administrativa - Sistemas | Mecanismos actualizados | 2021-12-31 | 100% | 100% |  | La página WEB, funciona de manera correcta de acuerdo a los lineamientos d elas tic´s | La pagina web cuenta la funcionallidad de traslado de idiomas la cual se encuentra en cualquier pagina que necesite procesar en otro idioma, se manejan todos los idiomas que esten enlazados con el servicio de geogle.
| 10 | "Actividad 5.2" | Elaboración y actualización de la Señalización informativa y de emergencia | Jefe administrativa - SST | Señalización de la entidad | 2021-06-30 | 50% | 100% |  | Se realizó instalacion de señalizaciones informativas y de emergencias, en el piso 3 y 4 de Indeportes Quindio, | La señalización de nuestra entidad, se encuentra actualizada, como lo exige la norma.
Subcomponente 5 |  | "Objetivo 1" Seguimiento y control a los canales de acceso para el mejoramiento de los procesos
Monitoreo del acceso a la información | 11 | "Actividad 5.1" | Realizar informe periódico sobre el numero de visitantes ala pagina web del instituto | Jefe administrativa - Sistemas | 1 Informe socializado | 2021-12-31 | 100% | 100% |  | Durante el primer cuatrimestre se evidencio un total de 78,217 visitas en la pagina web de Indeportes Quindio | Durante el segundo cuatrimestre se evidencio un total de 150,556 visitas en la pagina web de Indeportes Quindio
| 12 | "Actividad 5.2" | Realizar socializaron de los resultados de la evaluación y seguimiento del cumplimento de la publicación de la información según la ley 1712 de al comité institucional de gestión y desempeño 2014 de manera cuatrimestral | Control Interno | No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas (3) | 2021-12-31 | 0% |  |  | De acuerdo al cronograma del plan anual de auditoria 2021 de la oficina de control interno el primer seguimiento a la publicacion para el primer cuatriemstre de 2021 se realiza en el segundo cuatrimestre, por tal razon no se ha realizado ninguna socializacion.
FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe administrativa y financiera-Orfa María Ruiz Agudelo
Jefe del Área Juridica - Maria Isabel Rojas Vásquez
Jefe del Area Tecnica - Mauricio Rayo Ocampo

## COMPONENTE 06
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Componente 6: | INICIATIVAS ADICIOANALES | [5 empty] | % avance 1 cuatrimestre de 2021 | % avance 2 cuatrimestre de 2021 | % avance 3 cuatrimestre de 2021 | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) |  |  |  | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2021 | Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2021 | Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad
Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción | 1 | "Actividad 6.1" | Socializar el código de integridad adoptado en el instituto el cual orientara las actuaciones de las personas dedicadas al servicio publico de manera participativa. Y realizar campañas de divulgación a los funcionarios. | Jefe administrativa | No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas | 2021-12-31 | 100% | 100% |  | Se en cuentra en proceso de socializacion el codigo de integridad adoptado en el instituto, para el proximo reporte se entregara el avance acomulado, sobre las socializaciones realizadas por procesos | Se socializó el código de integridad, el dia 26 de Agosto, por medio eléctronico, en forma escrita y se publico en la pagina del instituto, a cada funcionario y se les pidio la colaboración a cada jefe de área, difundir está información, a los correos institucionales de cada contratista a su cargo.
| 2 | "Actividad 6.2" | Realizar seguimiento y evaluación a la apropiación del código del integridad y los valores establecidos a tres de aplicación de encuestas a los funcionarios y contratistas que hacen parte de la entidad de manera cuatrimestral | Jefe administrativa | No de seguimientos realizados por procesos / No seguimientos programados (3) | 2021-12-31 | 10% | 0% |  | Se en cuentra en proceso de seguimiento el codigo de integridad adoptado en el instituto, para el proximo reporte se entregara el avance acomulado, sobre las socializaciones realizadas por procesos | Se en cuentra en proceso de seguimiento el codigo de integridad adoptado en el instituto, para el proximo reporte se entregara el avance acumulado, sobre las socializaciones realizadas por procesos.
FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe administrativa y financiera-Orfa María Ruiz Agudelo
Jefe del Área Jurídica - María Isabel Rojas Vásquez
Jefe del Área Técnica - Mauricio Rayo Ocampo