## (1) Planeación
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: | PLANEACIÓN | [11 empty] | Año: |  | 2022
|  | Objetivo del Proceso: | Realizar la, asesoría, seguimiento y control de los planes, programas, proyectos y actividades técnicas y administrativas del Sistema Departamental del Deporte, garantizando la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes y contribuir al desarrollo y cumplimiento de la misión, políticas, objetivos y metas institucionales.
CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado Enero a Marzo 31 de 2021 |  | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
|  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Desconocimiento del Plan de desarrollo Departamental en lo concerniente a las metas y productos del Instituto Departamental de deporte y Recreacion del Quindio | Proyectos ejecutados de forma inadecuada sin el debido cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental | Detrimento patrimonial, hallazgos de entes de control. | Estratégico | 3 | 3 | ALTA | Realizar el segumiento mensual de la ejecucion de los proyectos de inversion con respecto a los bancos de programas y proyectos certificados | Preventivo | Probabilidad | 70 | 2 | 3 | MODERADA | Asumir el Riesgo | *Realizar la verificacion que los objetos contractuales sean coherentes al cumplimiento al plan de desarrollo Departamental *Realizarel seguimiento y control de los certificados de bancos y programas de proyectos expedidos | Mensual | Coordinador de planeación | Realizar el respectivo Seguimiento y control a los certificados de bancos de programs y proyectos expedidos | # De Bancos de Proyectos Certficiados/ # De Bancos de Proyectos solicitados | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se han certificado dentro de los programas: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz "Tú y yo en la recreación y en deporte",Formación y preparación de deportistas. "Tú y yo campeones", un total de 94 Bancos de Programas y Proyectos/ 94 bancos de progrramas y proyectos solcitados | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se han certificado dentro de los programas: 1- fortalecimiento, hábitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el Departamento del Quindío. 2- Fortalecimiento al deporte competitivo y de altos logros "TU Y YO SOMOS SALVAVIDAS POR UN QUINDÍO GANADOR" en el Departamento del Quindío. 3- Desarrollo de los XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 en el Departamento, un total de 173 Bancos de programa y proyectos solicitadosal corte del 31 de marzo de 2022
Desconocimiento de los instrumentos de planificacion adoptados a nivel nacional depaertamental e institucional | Incumplimientos enla entraga de los informes requeridos por los diferentes entes de control | Reporte inadecuado de informacion | Operativo | 4 | 3 | ALTA | Realizar el seguimiento a los instrumentos de planificacion requeridos , segun el cronograma establecido | Detectivo | Probabilidad | 10 | 4 | 3 | ALTA | Reducir el Riesgo | *Realizar el seguimiento al cronograma de los informes y reportes requeridos por los diferentes entidades publicas | Trimestral | Coordinador de planeacion | Reporte de los instrumentos de planificacion entregados a las diferentes entidades publicas: *Mapas de riesgos *planes de accion *plan anticorrupcion *Reportes SPI-DNP | # se reportes en la plataforma SPI-DNP realizados/# de seguimientos porgramados en la vigencia | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2021 , se han realizados los reportes mensuales correspondientes al mes de enero febrero y marzo #3 reportes en la plataforma SPI-DNP realizados/# 12 de seguimientos programados en la vigencia | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se han realizado los reportes mensuales correspondientes al mes de diciembre (reportado en enero), enero (reportado en febrero) y febrero (reportado en marzo). #3 reportes en la plataforma SPI-DNP realizados
[19 empty] | # reportes realizados al plan de accion / # de reportes programados en la vigencia | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2021 , se realizo el seguimiento al plan de accion correspondiente a los recursos de inversion del area tecnica del primer trimestre de la vigencia 2021 #1 reporte realizado al plan de accion / # 4 reportes programados en la vigencia | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se realizó el seguimiento al plan de acción correspondiente a los recursos de inversiòn del Área Técnica, con corte al 31 de marzo 2022 (primer trimestre). #1 seguimiento al plan de acción.
[19 empty] | # seguimientos al plan anticorrupcion/# de reportes programados en la vigencia | 0% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2021 no se ha desarrollado el seguimiento al plan anticorrupcion debido a que este reporte se realiza cuatrimestral # 0 seguimientos al plan anticorrupcion/# 3 reportes programados en la vigencia | 33% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, no se ha realizado el seguimiento al Plan Anticorrupción ya que este proceso se realiza de manera cuatrimestral
Falta de personal idoneo para la formulacion y estructuracion de los proyectos de inversion del Instituto Departamental de Frporte y Recreacion del Quindio | Proyectos mal estructurados y sin enfoque al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo | Hallazgos de entes de control, Sanciones economicas. | Financiero | 4 | 3 | ALTA | Capacitacion funcionario, informes de empalme entre las areas, informe MGA | Correctivo | Probabilidad | 30 | 4 | 3 | ALTA | Asumir el Riesgo | Realizar de manera idonea la estructuracion, formulacion y ajustes de los proyectos, en cumplimiento al plan de desarrollo | Eventual | Coordinador de planeacion | Proyectos formulados en la Metodología MGA, anexos de los proyectos de inversion, solicitudes de ajustes | # de ajustes realizados a los proyectos de inversion/ # de proyectos formulados | 66% | Durante el primer trimestre se realizo un ajuste Por medio de la resolución 020 del 10 de febrero de 2021, el cual se adiciona parcialmente los recursos del balance de la vigencia fiscal 2020, al presupuesto de ingresos y gastos de inversión del Instituto Departamental de deporte y recreación del Quindío, Indeportes Quindío # 2 ajustes realizados a los proyectos de inversion/ # 3 proyectos formulados | 66% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron ajustes por medio de las siguientes resoluciones: 1- Resolución Nº 11 de enero 22 de 2022 (donde se realiza el proceso de traslados) 2- Resolución Nº 12 de enero 23 de 2022 (donde se adiciona parcialmente recursos del balance) 3- Resolución Nº 15 de enero 26 de 2022 (donde se adiciona parcialmente recursos del balance).
|  |  |  | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
|  |  |  | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 1
|  |  |  | Altas: |  | 3 |  |  |  |  | Altas: |  | 2
Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (3) Juridica
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: | DEFENSA JUDICIAL - INVESTIGACION DISCIPLINARIA | [11 empty] | Año: |  | 2022
|  |  | Objetivo del Proceso: | Representar al Instituto Departamental de Deporte y Recreacion del Quindio "Indeportes Quindio" en los procesos judiciales en los que la entidad es demandada o demandante, realizando las correspondientes acciones judiciales para la defensa de sus intereses asi como atender los asuntos jurídicos puestos a su concideracion tramitandolos conforme a su naturaleza y disposiciones legales aplicables.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPUESTA | REGISTROS | INDICADOR | Estado a marzo 30 de 2021 |  | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN PORCENTAJE | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | Dar respuesta a requerimientos judiciales fuera de los terminos legales . | Procesos Judiciales adelantados con vencimiento de terminos | Detrimento patrimonial por pérdida de demandas. | Cumplimiento | 3 | 5 | EXTREMA | Revision semanal de los procesos para que se cumple en terminos legales todos sus procedimientos | Preventivo | Probabilidad | 60 | 2 | 5 | EXTREMA | Evitar el Riesgo | Realizar y actualizar el seguimiento del estado actual de los procesos judiciales de acuerdo a los términos establecidos por el juzgados en sus diferentes etapas procesales | Mensual | Defensa judicial | Oficio de respuesta a las solicitudes judiciales de conformidad con la etapa en la que se encuentre el proceso. Documentos que se generan por la actuación correspondiente del proceso (contestación a la demanda, alegatos de conclusión, entre otros) Acta de asistencia a las audiencias programadas por el juzgado | # de procesos adelantados sin vencimiento de términos / total de procesos judiciales que adelanta la Institución | 100% | El Instituto cuenta con un proceso judicial de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en su contra interpuesto por el señor Erick Alberto Gamero Vega, identificado con cédula de ciudadanía número 7.603.987, donde su ultima actuación procesal fue la respuesta a las excepciones en octubre de 2019. se encuentra pendiente de que el juzgado fije fecha para audiencia inicial. | 100% | El Instituto cuenta con un proceso judicial de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en su contra interpuesto por el señor Erick Alberto Gamero Vega, identificado con cédula de ciudadanía número 7.603.987, donde su ultima actuación procesal fue la respuesta a las excepciones en octubre de 2019. se encuentra pendiente de que el juzgado fije fecha para audiencia inicial.
2 | Indebida representacion judicial y negligencia por parte del abogado responsable | Sentecias resolutivas en contra del insituto sin apelar | Asumir completamente el valor de la sentencia, Detrimento patrimonial | Financiero | 1 | 5 | ALTA | Seguimiento a las etapas del proceso judicial. Hacer uso de los recursos a que hayn lugar en el momento procesal oportuno. | Preventivo | Probabilidad | 20 | 1 | 5 | #VALUE! | Evitar el Riesgo | Realizar las actuaciones y la representación que se generen en cada etapa del proceso judicial | Eventual | Defensa judicial | Contestación de la demanda. Memorial alegatos de conclusión Acta de asistencia a las audiencias programadas por el juzgado Oficio Memorial de interposicion del recurso a que haya lugar. | # de actuaciones realizadas en el proceso judicial / # de actuaciones programadas en le proceso judicial | 100% | Durante este periodo no hubo sentencias | 100% | Durante este periodo no hubo sentencias.
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[5 empty] | Altas: |  | 1 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
[5 empty] | Extremas: |  | 1 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1
| ______________________ |  | _____________________
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio

## (4) Contratación
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: | CONTRATACION | [11 empty] | Año: |  | 2022
|  |  | Objetivo del Proceso: | Gestionar los procesos contractuales bajo las modalidades de selección que establece la Ley, acorde con el plan anual de adquisiciones aprobado para cada vigencia en cumplimiento de la mision de la entidad.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPUESTA | REGISTROS | INDICADOR | Estado a marzo 30 de 2021 |  | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN PORCENTAJE | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | Premura en el proceso de contratación por necesidades del servicio | Contratos celebrados con falta de requisitos legales | Consecuencias legales y judiciales para el ordenador del Gasto y para la entidad | Cumplimiento | 3 | 3 | ALTA | Lista de chequeo de los contratos celebrados en la entidad con base en el manual de contratacion y la normatividad vigente que regula la contratación estatal. Informe de verificación de idoneidad y cumplimiento de los requisitos legales para celebrar el contrato, de conformidad con la idoneidad y experiencia establecida en los estudios previos. Informe de evaluación de propuestas | Preventivo | Probabilidad | 65 | 2 | 2 | BAJA | Asumir el Riesgo | Aplicar listas de chequeo acorde con la normatividad vigente y el manual de contratacion actualizados cuando se requiera. Realizar el informe de verificación de idoneidad y cumplimiento de requisitos en atención a lo establecido en los estudios previos y de conformidad con los documentos allegados por el contratista. Realizar la evaluación de las propuestas de conformidad con lo establecido en la invitación pública y/o pliego de condiciones definitivo. | Eventual | Oficina Juridica | Lista de chequeo diligenciada, informe de verificación e idoneidad, evaluación del comité evaluador, Contrato revisado | # de contratos que contenga lista de chequeo, informe de verificación o evaluación del comité implementada /# total de de contratos celebrados | 100% | EN ESTE PERIODO SE SUSCRIBIERON 59 CONTRATOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA, ASÍ: 56 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y PROFESINALES, 1 CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON LIGA DE FUTBOL, 2 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO,, LOS CUALES CUENTAN EN SU TOTALIDAD CON LAS LISTAS DE CHEQUEO IMPLEMENTADAS | 100% | Es este periodo se suscribieron 136 contratos. Así: 132 en contratos de prestación de servicios profesionales y de apóyo a la gestión, 1 contrato de arrendamiento, esto bajo la modalidad de contratación directa y 3 contratos en la modalidad de minima cuantía, de los cuales los 136 contratos cuentan con sus listas de chequeo, donde para los contratos suscritos por contratación directa se cuenta ademas con el informe de verificación de requisitos legales y por la modalidad de minima cuantia el respectivo informe de evaluación de propuestas.
2 | Retardo en la entrega de los documentos contractuales | Procesos contractuales publicados con fallas en el publicacion de la documentacion | Consecuencias legales para ordenador del gasto de la entidad., hallazgos de entes de control | Operativo | 4 | 3 | ALTA | Plataformas SECOP II y SIA Observa | Detectivo | Probabilidad | 85 | 2 | 1 | BAJA | Asumir el Riesgo | Entregar a tiempo los documentos contractuales por parte de los dolientes (juridica, supervisores) para su Publicación en las plataforma SIA OBSERVA dentro de los términos establecidos para tal fin, de conformidad con los contratos adelantados por la plataforma del SECOP II | Eventual | Oficina juridica Contratista de apoyo Sistemas 2 | Plataformas SECOP II y SIA Observa. Informe de seguimiento de publicaciones mensual | # de contratos publicados correctamente / # total de contratos celebrados por el SECOP II | 100% | EN ESTE PERIODO SE SUSCRIBIERON 59 CONTRATOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA, ASÍ: 56 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y PROFESINALES, 1 CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON LIGA DE FUTBOL, 2 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE PUBLICADOS EN EL SECOP I Y SIA OBSERVA DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS PARA ELLO, ASÍ: 39 CONTRATOS SE PUBLICARON DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 16 CONTRATOS SE PUBLICARON DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 4 CONTRATOS SE PUBLICARON DENTRO DE UN (1) DÍA H{ABILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. | 100% | Es este periodo se suscribieron 136 contratos. Así: 132 en contratos de prestación de servicios profesionales y de apóyo a la gestión, 1 contrato de arrendamiento, esto bajo la modalidad de contratación directa y 3 contratos en la modalidad de minima cuantía, de los cuales los 136 contratos cuentan con sus listas de chequeo, dondelos 136 contratos fueron adelantados por la plataforma del SECOP II que es en tiempo real y registrados con posterioridad en el SIA OBSERVA.
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 2
[5 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[5 empty] | Altas: |  | 2 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (5) Talento Humano
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: | TALENTO HUMANO Y NOMINA | [11 empty] | Año: |  | 2022
|  |  | Objetivo del Proceso: | Talento Humano: Realizar actividades de TH con el fin de garantizar un clima organizacional optimo, donde los servidores publicos cuenten con herramientas para el desarrollo de sus actividades y un ambiente adecuado. Nomina: Garantizar que los componentes prestacionales al que tiene derecho los servidores publicos se provisiones y se paguen en los terminos legales y en las establecidas.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a septiembre 30 de 2019 |  | Estado Enero a Marzo 31 de 2021 |  | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | Servidores publicos sin conomcientos adecuados sobre las funciones y la entidad | Induccion y reinduccion inapropiados e insconsistentes no acordes la norma. | Los servidores publicos no cuenta con conocimientos adecuados sobre la insititucion y sobre sus funciones. - Hallazgo adminstratvios de entes de control | Operativo | 3 | 2 | MODERADA | Realizar proceso de inducion y reinduccion que permitan garantizar su realizacion del ingresos del perosnal a la entidad. -Realizar el proceso de reinduccion al inicio de cada vigencia. | Detectivo | Probabilidad | 55 | 2 | #REF! | #REF! | Asumir el Riesgo | Realizar la caracterizacio del proceso de induccion y reinduccion. - Cumplir con el cronograma de induccion y reinduccion. | Anual | Lider talento humano | Formato de caracterizacion del procesos inducicon y reinduccion. -Actas de induccion y reinduccion. | # de induccion y reinducciones realizadas / # total de induciones y reinduccion programadas. | 100% | Se realizó reinduccion sobre la elaboracion del POAI 2020, y el SIMO, el cual estudio orientado a servidores publicos y contratistas | 50% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se realizo la induccion de funcionario David Alberto Rojas, en el cargo de tecnico de deorte asociado, dando a conocer el contenido del manual de funciones el 16 de marzo de 2021. El proceso de reinducion al personal de instituto departamental de deporte y recreacion del Quindio esta programado para el segundo semestre de la vigencia 2021 | 100% | Durante el primer trimestre, se realizó proceso de inducción y reinducción del Manual Específico de Funciones apoyado del área jurídica y Gerencia General.
2 | Desconocimiento de los funcionarios responsables del proceso. - Falta de comunicación en el reporte de las novedades | Hojas de vidas existentes desactualizadas de los funcionarios de planta | Hojas de vida desactualizadas. Hallazgos de entes de control. | Operativo | 3 | 3 | ALTA | Confrontar las hojas de vida con las novedades que genera cada servidor publico (pago de prestaciones sociales - estudios - incapacidades) - Cumplimiento de la lista de chequeo y contenido de la hoja de vida según normatividad vigente. | Detectivo | Probabilidad | 70 | 2 | #REF! | #REF! | Asumir el Riesgo | Realizar revisiones periodicas del contneido de las hoja de vida. | Anual | Lider talento humano | Tabla de contenido actualizada. | # de hojas de vidas actualizadas / # total de hojas de vidas activas. | 100% | Durante el cuatrimestre se realizó revision a las hojas de vida, las cuales se encuentran al dia, toda vez que la informacion que se va generando, se archiva en orden cronologico | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se manera constante se viene actualizando las hojas de vida de los funcionarios de planta del Instituto Departamental de Deporte y Recreacion del Quindío, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad expedida por la funcion publica. 14 hojas de vida actualizadas/ 14 personas activas en el instituto | 100% | Durante el primer trimestre de 2022, de manera constante se viene actualizando las hojas de vida de los funcionarios de planta del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío con el fin de dar cumplimiento a la normatividad expedida por la función pública. 14 hojas de vida actualizadas / 14 personas activas en el Instituto.
3 | Reporte de novedades extemporaneo. | Nominas elaboradas sin el registro de novedades generadas en el periodo (cada 15 dias) | Pago de nomina de acordes a la realidad. - Reclamaciones por parte de los servidores y entidades inherentes a la nomina. | Operativo | 3 | 2 | MODERADA | Caracterizacion del proceso nomina. - Revisar cada 15 dias las novedades de cada servidor. | Detectivo | Probabilidad | 70 | 2 | 1 | BAJA | Asumir el Riesgo | Realizar la caracterizacio del proceso de nomina - Registro quincenal de las novedades del personal. | Quincenal | Lider de Nomina | Formato de caracterizacion del procesos nomina. -Novedades de nonima archivadas. | # de nominas generadas sin errores / # total de nominas. | 100% | durante el cuatrimestre se ha generado los reportes de novedades de nomina , ademas se realizó la caracterizacion del proceso de nomina mediante resolucion No. 237 de septiembre 10 de 2019 | 100% | Durante cada periodo de pago quincenal se realizan 14 nominas.Durante cada mes se realizan 28 nominas sin la generacion de errores | 100% | Durante cada periodo de pago quincenal se realizan 14 nóminas. Durante cada mes se realizan 28 nóminas sin la generación de errores.
4 | Novedades no reportadas dentro de los tiempos al area de nomina. | Seguridad social liquidadas y pagadas sin el registro total de las novedades. | No prestacion de servicios medicos -Morosidad en el pago. -No pago por parte de las eps las incapacidades | Operativo | 3 | 3 | ALTA | Caracterizacion del proceso nomina. - Revisar cada 15 dias las novedades de cada servidor. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 2 | 2 | BAJA | Asumir el Riesgo | Realizar la caracterizacio del proceso de nomina - Registro quincenal de las novedades del personal. | Quincenal | Lider de Nomina | Formato de caracterizacion del procesos nomina. -Novedades de no archivadas. | # de planillas de seguirdad social generadas sin errores / # total de planillas de seguridad social. | 100% | Durante el cuatrimestre se ha generado 4 planillas de la liquidacion de la seguridad social, cuyo reporte ha sido exitoso. ademas se realizó la caracterizacion del proceso de nomina mediante resolucion No. 237 de | 100% | Durante cada periodo mensual se desarrolla el pago de 14 seguridades sociales de los funcionarios de planta del Instituto Departamental de Deporte y Recreacion del Quindio # 14 planillas de seguirdad social generadas sin errores / #14 total de planillas de seguridad social mensuales elaboradas. | 100% | Durante cada periodo mensual se desarrollo de pago de 14 seguridades sociales de los funcionarios de planta del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío. # 14 planillas de seguridad social generadas sin errores / #14 total de planillas de seguridad social mensuales elaboradas.
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 2
[5 empty] | Moderadas: |  | 2 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[5 empty] | Altas: |  | 2 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (6) Seguridad y Salud T
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [11 empty] | Año: |  | 2022
|  |  | Objetivo del Proceso: | Prevenir, mitigar y controlar accidentes, acciones y condiciones inseguras, generando actividades de promocion y prevencion para los funcionarios, velando por el bienestar, salud y seguridad de los trabajadores
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a septiembre 30 de 2019 |  | Estado Enero a Marzo 31 de 2021 |  | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | Presencia de ausentismo laboral por accidentes de trabajo o enfermeda laboral. | Jornadas laborales Establecidad que generan complicaciones (Publico, Biomecanico, Fiscio, Locativo y Psicosocial) | Incapacidad temporal, permanente y reubicacion laboral. - Disminucion de la productividad del proceso. | Operativo | 5 | 3 | EXTREMA | Identificar la notificacion y la investigacion de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Detectivo |  | 85 | 3 | 3 | ALTA | Reduce el Riesgo | Realizar examenes periodicos, medicos ocupacionales. - Capacitaciones al perosnal para prevenir y mitigar accidentes de trabajos sobre actos inseguros y condiciones inseguras dentro de sus lugares de trabajo. | Trimestral | Lider Seguridad y Salud en el Trabajo | Soportes de asistencia de capacitacion. -Custodia de historias clinicas. | # personas que no presentaron Accidentes de trabajo y Enfermedades laborales registradas / # de personas expuestas | 100% | Se realizaron 13 examenes medico periodicos ocupacionales. Se realizo capacitación para prevenir caidas a mismo y diferente nivel. Se realizo inspecciones locativas, generales y de orden y aseo que ayuden a identificar condiciones inseguras para prevenir futuros accidentes de trabajo. Las evidencias se encuentran en la carpeta del SG-SST | 100% | se realizan constamente recomendaciones para la prevenciones de accidentes de trabajo, se realizan constamente recomendaciones sobre la prevencion de la covid-19, con el fin de prevenir la propagacion del mismo, se solicitan cotizaciones para iniciar con el proceso de los examenes laborales. | 25% | Durante el primer trimestre del año 2022, se adelantó la solicitud de cotizaciones para realizar la licitación pública, para la realización de los exámenes laborales.
2 | Escaso presupuesto para la implementacion y ejecucion del SGSST. | Asignacion de recursos establecidos con insuficiente atencion por parte de la alta direccion. | Obtaculiza la labor para la implementacion de las medidas planeadas. - Sanciones por el incumplimiento a la elaboracion del SGSST. - | Financiero | 3 | 3 | ALTA | Definir recursos necesarios para la implementacion y diseño SGSST y comunicarlos a la alta direccion para que sean incorporados al prespupuesto de cada vigencia. | Preventivo | Probabilidad | 85 | 1 | 3 | MODERADA | Asumir el Riesgo | Revisar la capacidad del SGSST para satisfacer la necesidades globales del insituto en materia de SST. | Anual | Lider Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan anual de trabajo SGSST | Plan anual de trabajo Elaborado - Socializado - e incorporado en el presupuesto. | 100% | Se ha incluido dentro del presupuesto la compra y la adquisición de los articulos ergonomicos para los puestos de trabajo (soporte para monitor, descansa pies, sillas y escritorios ergonomicos) y se doto con nuevos elementos el botiquin de primeros auxilios. | 100% | Se realizo la charla sobre responsabilidades dentro del sistema de gestion y las reuniones con los comites dando cumplimiento al plan de trabajo anual y al plan de capacitaciones, se procura por realizar capacitaciones y charlas de manera virtual con el fin de dar cumplimiento a la legislacion nacional en lo relacionado con la COVID-19 | 34% | Durante el primer trimestre del año 2022, se adelantaron 07 actividades de 21 estipuladas en el plan de trabajo anual (Autoevaluación,plan de trabajo con la ARL, plan anual de capacitaciones, reuniones con el copasst y convivencia laboral e inspecciones de seguridad).
3 | Lesiones por transtornos osteomuscolares | Posturas en el area de trabajo prolongadas que generan enfermedades ergonomicas en los trabajadores | Localizacion de dolores en cuellos espalda, hombros, muñeca y manos que impiden cumplir con las actividades diarias. | Operativo | 4 | 3 | ALTA | Capacitacion de Higiene postural. -Implementacion de pausas activas. | Correctivo | Probabilidad | 85 | 2 | 3 | MODERADA | Reduce el Riesgo | Vigilar las condicciones en los ambientes de trabajo. -Implementar programas de prevencion y promocion para enfermedades generadas por transtornos osteomusculares. | Bimestral | Lider Seguridad y Salud en el Trabajo | Soportes de capacitaciones. -Matriz de peligros. -Vigilancia epidemiologica | # de personal que no presento enfemedades laborales / # de personal expuesto. | 100% | Se han realizado actividades incentivas de yoga y meditación con el fin de realizar ejercicios de estiramiento Se ejecuta el programa de pausas y activas Se realiza capacitación en manejo de cargas e higiene postural Se realiza capacitación de autocuidado Se realiza inspecciones ergonómicas para vigilar la postura corporal de los funcionarios las evidencias se encuentran en la carpeta del SG-SST | 100% | Se realizan constantemente las pausas activas, con el fin de generar un descanso durante la jornada laboral y generando conciencia sobre la higiene postural, igualmente se vigila permanente la postura del personal en el puesto de trabajo, por medio de inspecciones. | 100% | Se realizaron 24 pausas activas, durante el primer trimestre del año 2022, con el fin de implementar el programa para la prevención y promoción de enfermedades generadas por transtornos osteomusculares, se realizó una inspección de condiciones de seguridad, con el fin de verificar que los ambientes de trabajo fueran los óptimos para realizar las labores diarias.
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 2
[5 empty] | Altas: |  | 2 |  |  |  |  | Altas: |  | 1
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 1 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (7) Sistemas
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: | SISTEMAS | [11 empty] | Año: |  | 2022
|  |  | Objetivo del Proceso: | Garantizar el correcto funcionamiento y el buen uso de los equipos tecnologicos del insituto y Respaldar la informacion contenida en los ordenadores de cada oficina productora, evitando, perdida masiva de los mismos.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a septiembre 30 de 2019 |  | Estado Enero a Marzo 31 de 2021 |  | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | Exposición a redes de datos, dispositivos externos, acceso a páginas diferentes a las institucionales | Equipos de computo existentes infectados con virus informatico | Sobrecostos y parálisis en los procesos ejecutados y el posible robo de informacion. | Tecnológico | 3 | 4 | EXTREMA | Implementar la politica de seguridad y privacidad de informacion. -Actualizar parches de seguridad -Restringuir el acceso a paginas que no sean de uso institucional. -Mantener todos los equipos con software de deteccion de archivos dañinos. -Implementacion de software anti ramssoware. | Preventivo | Probabilidad | 45 | 3 | 4 | EXTREMA | Evitar el Riesgo | Implementar en su totalidad la politica de seguridad y privacidad de la informacion. -Generar backups diarios para la base de datos de red, -actualizar permanentemente el antivirus institucional | Permanente | area sistemas | Acta de socializacion de la politica de seguridad y privacidad. -Registro de eventos que sucedan en cada equipo. - | # de equipos de computo con las implementaciones necesarias para su seguridad / # total de equipos del instituto | 100% | Se realizo la politica de seguridad y privacidad d ela informacion según resolucion No 184 de 27 de julio de 2018 y la sociliacion se realizo el 30 de julio de 2018 a funcionarios de planTa como contratistas que manejan equipo de computo del instituto, tambien se encuentra publicada en la pagina web. En cuanto a los 31 equipos de computo todos se encuentran con el aplicativo de seguridad forticlient y con antivirus actualizado, y el registro de novedades y durante el periodo se realiza constantemente arreglos solicitados por cada uno de los funcionarios, para este peridodo se implemento el acta de evidencia de sopportes tencicos con el reporte de la mesa de ayuda del aplicativo GLPI donde para este periodo se hicieron 20 mesas de ayuda para este ultimo trimesre | 100% | Existe ya una politica de seguridad y privacidad de la informacion según resolucion No 082 de 16 de julio de 2020 , la anterior resolucion se encuetra publicada en la pagina web. 26 de los 31 equipos de computo se encuentran con el aplicativo de seguridad fortyclient | 100% | Se cuenta con 33 computadores con antivirus y bloqueo de página.. Existe ya una política de seguridad y privacidad de la información según resolución N°. 082 de julio 16 de 2020, y se encuentra publicada en la página web de Indeportes.
2 | Falta de presupuesto. - Falta de conocimietno de funcioarios de sistemas. | Sistemas operativos en funcionamiento sin licencias | Sanciones por parte de los entes de control | Cumplimiento | 1 | 4 | ALTA | Hojas de vidas de los equipos de computo. -Software libre y open sourse | Preventivo | Probabilidad | 55 | 1 | 4 | ALTA | Reducir el Riesgo | Realizar el inventario de las licencias de los equipos de la entidad. -Diligenciamiento de hojas de vida para detectar incosistencias. | Semestral | area sistemas | Hojas de vida de los equipos de computo. | # de equipos con licenciamiento /# total de equipos con que cuenta la entidad. | 100% | Todos los 31 equipos de computo de la entidad tienen cada uno su hoja de vida actualizada y en cuanto al licenciamiento todos cuentas con el ya que al momento de comrpa de cada equipo se realiza la compra del sistema operativo, Actualmente se esta migrando la informacion de la plataforma de microsoft llamada MDS para Lansweeper la cual una herramienta de software de gestión de activos de TI y de inventario de red sin agente esta informacion se puede evidenciar en el inofrme realizado en la plataforma de microsoft llamado MDS donde se identica que de windos 10 son 7 equipos, windos 8,1 dos equipos de wimdos 8 dos equipos, windows 7 quince equipos y de vista 2 equipos y XP 1 equipo. | 50% | 31 equipos de computo de la entidad tienen cada uno su hoja de vida pendiente para actualizar en la presente vigencia 2021 y en cuanto al licenciamiento algunos ya estan proximos a requeriri una nueva licencia del sistema operativo, identifica que de windows 10 son 10 equipos, equipos de windows 8 dos equipos, 17 windows 7,xp 1, 1 server. | 80% | 33 equipos de computo de la entidad tiene cada una su hoja de vida actualizada en la vigencia 2022 y en cuanto al licenciamiento algunos ya estan próximos a requerir una nueva licencia que de Windows 10 son 21 equipos, Windows 8 son 2 quipos y de Windows 7 son 10 equipos.
3 | Insuficiente inversión en Sistemas de Información Eventos ajenos a la institución (fallas eléctricos) | Softwares en funcionamiento con perdida de la informacion. | Paralisis en los procesos. -informacion suministrada errada por perdida de la informacion. | Tecnológico | 3 | 5 | EXTREMA | Backups de la Información -Sistemas de alimentacion auxiliar (UPS) | Preventivo | Probabilidad | 70 | 2 | 4 | ALTA | Evitar el Riesgo | Generacion de Backups de la informacion. | Mensual | area sistemas | Registro de copias de seguridad firmadas por el funcionario responsable del equipo. | #Backups realizados en cada equipo / # total de equipos en el instituto. | 100% | para el peridoo evaluado se hizo los meses de Febrero a Septiembre, generando el cumpliento total de la actividada y procesos realizando los backups en los periodos indicados. La informacion reposa en la carpeta denominada xxxxx donde reposan todas las actas firmadas por los funcionarios. Adicional ya se cuenta con un sistema de alimentacion auxiliar en todos los equipos de una compra de la invitacion de minima cuantia 023 de 2019 | 100% | para este periodo se realizaron copias de seguridad de los meses de enero a abril, copia que es guardada en el disco duro extraible del area administrativa y financiera y se entrega CD con la copia de seiridad para ser guardado en un lugar externo a la sede de indeportes | 100% | para el primer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron las copias de seguridad estipuladas mensualmente por el área de sistemas para cada equipo de computo del Instituto, el cual las copias de seguridad se guardan en el disco duro .
4 | Falta de capacitacion de inducion y reinduccion del uso de los sistemas de informacion. | Usuarios realizan de manera deficiente el manejo de los equipos | Parallisis de los servicios. -Retrazo en los procesos. -sobrecostos para la entidad. | Cumplimiento | 3 | 3 | ALTA | Socializacion de politica de seguridad y privacidad de la informacion. -Socializacion de cuidados basicos de los equipos. -Sondeo general del uso del equipo de computo. | Correctivo | Probabilidad | 30 | 3 | 3 | ALTA | Evitar el Riesgo | Realizar la socializacion de la politcada de seguirdad y privacidad de la informacion y delos cuidados basico de los equipos de computo. - Realizar un sondeo general del uso del equipo de computo. -Realizar capacitaciones y reforzar a los funcionarios en el manejo del uso de equipo. | Semestral | area sistemas | Acta de socializacion de la politica de seguridad y privacidad. -folleto de cuidados basicos de computo. -Actas firmadas de capacitaciones. | # de funcioarios capacitados / # total de funcioarios de la entidad. | 0% | En este momento se encuentra migrando toda la informacion sobre cuidados de equipos de computos e informacion refente a seguridad de los equipos a una base de conocimiento que se estara terminando su implementacion para todos los usuarios de la entidad el 30 y 31 de octubre la cual se dara acceso para que busquen informacion referente al problema que tengan con el equipo y lo puedan solucionar de forma autonoma . | 100% | la socializacion se hizo por medio de correos institucionales donde se anexo la resolucion 082 asi como el plan para conocimiento de los jefes de area. | 100% | se realiza capacitación con los contratistas de la Secretaria de las TIC al personal del Instituto en temas de bases de datos abiertos y MSPI (Modelo de la Seguridad de las Políticas de la Información).
| sin comunicación remota al servidor (periodo de confinamiento - covid -19) | perdida de comunicación | demora en los procesos financieros | Tecnológico | 2 | 2 | BAJA | conexión permanente en el ordenador | Preventivo | Probabilidad | 80 | 2 | 2 | baja | Evitar el Riesgo | mantener el ordenador encendido y en permanente supervision | diario | area sistemas | el servidor se encuentra supervisado por el area de sistemas | # de funcionarios que cuentan con ingreso exitoso al servidor |  |  | 100% | el servidor de la entidad cuenta con una conexión local de 60 megas de internet los cuales permiten el buen desarrollo del trabajo de los funcionarios encargados de la parte financiera a traves del programa Publifinanzas, en caso de requerir el teletrabajo se cuenta con conexion remota para garantizar el pleno desarrollo de las actividades del area. | 100% | El servidor de la entidad cuenta con una conexión local de 60 megas de internet los cuales permiten el buen desarrollo del trabajo de los funcionarios encargados de la parte financiera a través del programa de publifinanzas. En caso de requerir teletrabajo se cuenta con conexión remota para garantizar el pleno desarrollo de las actividades del área. Funcionario que cuenta con ingreso (01).
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[5 empty] | Altas: |  | 2 |  |  |  |  | Altas: |  | 3
[5 empty] | Extremas: |  | 2 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio

## (8) Archivo Central
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: |  | ARCHIVO CENTRAL | [11 empty] | Año: |  | 2022
|  |  | Objetivo del Proceso: |  | Salvaguardar la información del Instituto, conservar y custodiar los expedientes que se generan y mantener la debida actualización para su consulta.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | * Por hurto de archivo. | Documentos de archivo con registro historico y/o de vigencias anteriores que no se encuentran fisicamente. | Brindar informacion errada. -Omision de informacion - Demandas contra el insituto o procedimientos judiciales. -Sanciones por entes de control. | Confianza e imagen | 2 | 2 | BAJA | * Formato de control de prestamo. * Aplicación de las tablas de retencion. * Restringir el acceso a personal no autorizado. | Preventivo | 0 | 0 | 2 | 2 | BAJA | Evitar el Riesgo | * Implementar el formato de control de prestamos. * Aprobacion y acta de comité IGD de baja de documentos. * Adoptar medidas de seguridad para el acceso a las instalaciones. | Eventual | Lider de Archivo central | * Formato de control de prestamo de docuemntos. * Actas de comité. * Verificacion del sistema de seguridad de las instalaciones. | # de documentos prestados/# total de documentos solicitados | 100% | Actualmente se implementa el formato de control documental, el cual permite la trazabilidad de los expedientes. A la Fecha no se ha solicitado el prestámo de expedientes del archivo central. Para el primer trimestre del año 2022 se puso en uso los archivadores rodantes, garantizando la custodia de la información, así mismo, el archivo central se encuentra en un local comercial aislado, que cuenta con su sistema de cerraduras, con llaves de uso solo para el profesional con funciones de archivo y almacén.
1 | * Por dar de baja a documentos sin cumplimiento de tabla de retencion | Documentos de archivo que no se encuentran fisicamente. | Brindar informacion errada. -Omision de informacion - Demandas contra el insituto o procedimientos judiciales. -Sanciones por entes de control. | Confianza e imagen | 2 | 2 | BAJA | * Formato de control de prestamo. * Aplicación de las tablas de retencion. * Restringir el acceso a personal no autorizado. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 1 | 2 | BAJA | Evitar el Riesgo | * Implementar el formato de control de prestamos. * Aprobacion y acta de comité IGD de baja de documentos. * Adoptar medidas de seguridad para el acceso a las instalaciones. | Eventual | Lider de Archivo central | * Formato de control de prestamo de docuemntos. * Actas de comité. * Verificacion del sistema de seguridad de las instalaciones. | # de documentos prestados/# total de documentos solicitados | 100% | Actualmente se implementa el formato de control documental, el cual permite la trazabilidad de los expedientes. a la fecha no se ha solicitado el prestado de expedientes del archivo central. Para el primer trimestre se puso en uso de archivadores rodantes, garantizando la custodia de la informacion, así mismo el archivo central se encuentra en un local comercial aislado que cuenta con su sistema de cerraduras, con llaves de uso solo para el profesional con funciones de archivo y almacén.
2 | Extravio de documentos | Alteracion, extravio o manipulacion de documentos oficiales. | * Alteracion de informacion * Omision de la informacion. * Demandas contra el instituto o procedimientos judiciales. * Sanciones por entes de control. | Confianza e imagen | 3 | 3 | ALTA | * Formato de control de prestamo. * Aplicación de las tablas de retencion. * Restringir el acceso a personal no autorizado. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 2 | 3 | MODERADA | Evitar el Riesgo | Implementar el formato de control de prestamos. * documentos foliados, cumplir con los protocolos de solicitud de la informacion. * Restriccion de acceso a personal no autorizado. | Permanente | Lider de Archivo Central | * Formato de control de prestamo de documentos. | # de documentos prestados/# total de documentos solicitados | 100% | Actualmente se implementa el formato de control documental, el cual permite la trazabilidad de los expedientes. a la fecha no se ha solicitado el prestado de expedientes del archivo central.
3 | Fuerza Mayor | Fenomeno Natural (Incendio o Inundación, otros) | Perdida de toda la documentación del Archivo Central | Operativo | 3 | 3 | ALTA | * Aplicar medidas de prevencion a corto plazo | Preventivo | Probabilidad | 40 | 3 | 3 | ALTA | Evitar el Riesgo | Ubicación de documentos dentro de las estanterias. - Implementar sistema de gestion de seguridad y salud de control de plagas. | Permanente | Lider de Archivo central - Jefe adminsitrativa y financiera | Actas de visita con especificaciones | # de visitas de control realizadas /# total de visitas en el año (4) | 100% | El día 18 de marzo de 2022 se realizó inspección técnica de seguridad al área de archivo central, en cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo. las evidencias reposan en la carpeta de gestión de seguridad y salud en el trabajo del instituto, acorde al cumplimiento de las obligaciones especificas contenidas en el contrato de prestación de servicios profesionales nro.: 007 de 2022.
4 | condiciones del almacenamiento y conservacion inadecuados. | documentacion del archivo central con deterioro en la informacion. | Perdida de la informacion parcial o total. -No disponibilidad de la documentacion al requerirse | Operativo | 3 | 2 | MODERADA | * Revision periodica de la documentacion archivada para detectar cualquier anomalia que pueda deteriorarla | Preventivo | Probabilidad | 40 | 3 | 2 | MODERADA | Evitar el Riesgo | Definir documentalmente el control para evitar el deterioro de la documentación. | Trimestral | Lider de Archivo central - Jefe adminsitrativa y financiera | Actas de reunion con especificaciones | # de visitas de control realizadas /# total de visitas en el año (4) | 100% | El primer trimestre se puso en uso de archivadores rodantes, garantizando la custodia de la informacion, así mismo, el archivo central se encuentra en un local comercial aislado que cuenta con su sistema de cerraduras, con llaves de uso solo para el profesional con funciones de archivo y almacén. En cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato de apoyo a la gestión nro.: 003 de 2022, se realizan acciones de mantenimiento y conservación de los expedientes que reposan en el archivo central (marcación de cajas, cambio de caratulas, cambio de cajas,) en concordancia con la ley general de archivo.
[5 empty] | Bajas: |  | 1 |  |  |  |  | Bajas: |  | 1
[5 empty] | Moderadas: |  | 1 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 2
[5 empty] | Altas: |  | 2 |  |  |  |  | Altas: |  | 1
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (10) Contabilidad
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: |  | CONTABILIDAD | [11 empty] | Año: |  | 2022
|  |  | Objetivo del Proceso: |  | Registrar todos los hechos economicos de la entidad con su respectivas imputacion contable para asi Producir y presentar estados financieros confiables y oportunos que reflejen la situacion financiera, economica como herramienta para toma de decisiones genrencial que permita coadyudar al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales
| CAUSAS | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLES | REGISTROS | INDICADOR | Estado a septiembre 30 de 2019 |  | Estado a Marzo 31 de 2021 |  | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
[6 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | Desconocimiento de los protocolos contables. - Descuido por parte del funcionario encargado de la revision de las cuentas. | Hechos economicos sin la inputacion contable adecuada. |  | Estados financieros no razonables ni confiables. Hallazgos or parte de entes de control. - Reportes con errores en cociliaciones. | Financiero | 4 | 2 | ALTA | Revisar la parametrizacion en el sistema. -Revisar antes de cada cierre mensual los codigos contables versus codigos presupuestales. | Detectivo | Probabilidad | 25 | 4 | 2 | ALTA |  | Realizar las conciliaciones mensuales (presupuesto - contabilidad - tesoreria) -Veriricacion por parte del funcionario las imputaciones presupuestales en cada orden de pago. | Diaria y Mensual | Contador | Conciliaciones entre areas mensuales. -Ordenes de pagos firmadas. | # de ordenes de pago realizadas / # total de ordenes de pago | 90% | Se hicieron las conciliaciones desde el mes de Abril hasta el 30 de septiembre de 2019. Numero de ordenes de pagos realizadas 1154/1136 = | 50% | En el primer trimestre se elaboraron tres (03) conciliaciones entre las areas de presupuesto, tesoreria y contabilidad. Se ejecutaron 298 ordenes de pago 298 . Indicador = 293/298 = | 100% | En el primer trimestre del año 2022 se elaboraron (03) conciliaciones entre las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad. Se realizaron 385 ordenes de pago.
2 | Mora en la generacion de la inforamcion definitiva. -Ausencia de los cronogramas de pago. | Presentacion extemporanea e las declaraciones tributarias |  | Sanciones pecuniarias por de las entidades con quien se tiene la obligacion. -Sanciones de orden administrativo, fiscal y Disciplinario | Cumplimiento | 1 | 4 | ALTA | Cronograma de declaraciones tributarias en lugar visible. -Entrega de la informacion objeto de la delcaracion establecidos dentro de los tiempos. | Preventivo | Probabilidad | 65 | 1 | 4 | ALTA |  | Elaboracion de las declaraciones tributarias en el cierre del mes. -Elaborar cronograma de fechas. | Mensual | Contador - pagador | Comprobantes de egresos. - Declaracion tributarias presentadas. Cronograma realizado | # de declaraciones presentadas oporutnamente / # total de declaracionas obligadas a presentar. | 90% | Presente las declaraciones de retencion en la fuente en las fechas estipuladas (9) declaraciones en total. Presente (09) declaraciones de Industria y comercio en la tesoreria Alcaldia de Armenia. | 25% | En el primer trimestre se elaboraron 306 comprobantes de egreso . Se presentaron (03) declaraciones de retencion en la fuente en la administracion de impuesstos y aduanas nacionales.y ante la secretaria de hacienda de armenia retenciones de reteica (2 ) febrero y marzo de 2021. | 100% | Durante el primer trimestre del año 2022 se elaboraron 376 comprobantes de egreso. Se presentaron (03) declaraciones de retención en la fuente en la administración de impuestos y aduanas nacionales, y ante la secretaria de hacienda de armenia retenciones de reteica.
3 | La no actualizacion del plan de cuentas de acuerdo a las nuevas dispociones de la CGN - Que no existe circularizacin adecuada de las operaciones reciprocas. | plataforma del chip genera errores en la validacion. |  | La no validacion de los errores. -Incumplimiento sobre la normatividad de la CGN relacionada con las operaciones reciprocas. | Cumplimiento | 5 | 1 | ALTA | Revision de la diferente normatividad emada por la CGR. Circularizacion a entidades con las que se tienen operaciones reciprocas. | Correctivo | Probabilidad | 70 | 4 | 1 | MODERADA |  | Actualizar el sismema de informacion de la entidad con las disposiciones d ela CGN. -Circualres a las diferenes entidades publicas. | Trimestral | Contador | Actualizacion de plan de cuentas -Circulares | # de ciruclares enviadas # de entidades publicas. | 90% | Envie a los diferentes municipíos las operaciones reciprocas | 25% | El area de presupuesto genera las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos, el area de tesoreria el saldo de bancos y el area de contabilidad el balance con estos documentos revisamos y generamos las conciliaciones. | 100% | En este periodo el Plan de Cuentas, se generaron las correspondientes ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos por el área de presupuesto, el informe de saldos de bancos por el área de tesoreria y el balance por el área de contabilidad. Sin ninguna novedad.
[6 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[6 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 1
[6 empty] | Altas: |  | 3 |  |  |  |  | Altas: |  | 2
| Elaboro y Proyecto |  |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (11) Presupuesto
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: | PRESUPUESTO | [11 empty] | Año: |  | 2022
|  |  | Objetivo del Proceso: | Producir informacion presupuestal de manera oportuna y razonable con el fin de que sea util en la toma de desiciones.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a septiembre 30 de 2019 |  | Estado a Marzo 31 de 2021 |  | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | Demora en los tramites y posibles errores en la expedicion de los docuementos presupuestales. | Solicitud de Disponibilidad y Registro efectuados de manera atrazada al tiempo real | * CDP Y RP con errores * Hallazgos disciplinarios por parte de entes de control. | Financiero | 1 | 3 | MODERADA | Verificacion de las fechas de expeccion de los CDP Y RP. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 1 | 3 | MODERADA | Reducir el Riesgo | Realizar la verificacion de las necesidades diarias de expecicion de CDP Y RP | Diaria | Lider de presupuesto. | CDP Y RP expedidos | # de CDP Y RP expedidos con fechas correctas / total de CDP y RP expedidos | 100% | Durante el cuatrimestre se realizaron las respectivas revisones a las necesidades enviadas por las diferentes areas a través de la gerencia general, se generaron 394 Certificados de Disponibilidad y 569 Registros presupuestales. | 100% | Durante el primer trimestre se realizaron los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal y certificados de registro presupuestal para el área administrativa y financiera, jurídica y tecnica del instituto departamental de deporte y recreacion. | 100% | Durante el primer trimestre del año 2022 se expidieron 238 certificados de disponibilidad presupuestal desde el rango (1-238) y 361 registros presupuestales desde el rango (1-361). La información se puede verificar en las carpetas del archivo de la oficina y consultar en el software de Publifinanzas por consultas de informes.
2 | Posibles errores en al expedicion de los CDP y RP | CDP y RP con errores en rubro, valor y terceros | * Atrasos en la posible contratacion. * Hallazgos disciplinarios. * Inconsistencias al realizar los crusos con planeacion. | Financiero | 2 | 4 | ALTA | * Segregacion de funciones para verificacion de valores y terceros | Detectivo | Probabilidad | 40 | 2 | 4 | ALTA | Asumir el Riesgo | Atravez de la segregacion de funciones las personas encargadas deberan verificar que los valores, rubros y terceros coincidan con los solicitado | Diaria | Lider de presupuesto. | CDP Y RP expedidos | No de CDP y RP generados sin errores / No total de CDP Y RP expedidos. | 100% | El area adminsitrativa y financiera cuenta con personal de apoyo, quienes coayuvan en la revision de los CDP y CRP, que esten bien diligenciados, se generaron 394 Certificados de Disponibilidad y 569 Registros presupuestales. | 100% | El area administrativa y financiera cuenta con personal de apoyo, quienes coayudan en la revision de los CDP y CRP, que esten bien diligenciados, se generaron 157 Certificados de Disponibilidad y 328 Registros presupuestales.De los cuales se anularon 31 cdp y 04 crp debido principalmente por modificacion de fechas y valores presupuestales. | 100% | En este primer trimestre se anularon 19 certificados de disponibilidad. En registros presupuestales se anularon 13, debido a no cambiar la fecha en el sistema.
3 | Las ejecuciones no reflejan la realidad presupuestal | Informacion presupuestal errada para toma de decisiones gerenciales | * Mala planeacion. * Incumpliminto en la toma de decisiones directivas. * Sanciones por entes externos. | Financiero | 3 | 3 | ALTA | * Revision diaria de bancos para el ingreso * Cruce de rubros con planeacion. | Detectivo | Probabilidad | 70 | 2 | 3 | MODERADA | Asumir el Riesgo | * Ingreso de recursos en tiempo real. * Registro de la novedades de incorporacion de CDP y anulacion de RP. * Conciliacion mensual | Diaria | Lider de presupuesto. | * Comprobantes de ingresos y notas credito. * Acta de conciliacion y ejecuciones. * Saldos CDP y RP mensual | No de conciliaciones realizadas sin errores / No de conciliaciones realizadas en el año. | 100% | El area de tesoreria, raliza el ingreso d elos recursos en tiempo real, una vez se conoce del credito en las diferentes cuentas corrientes. En el segundo cuatrimestre, se generaron 9 Notas Credito (1) anulada, y comprantes de ingreso se generaron 56 y 4 anuladas. | 100% | El area de tesoreria, realiza el ingreso de los recursos en tiempo real, una vez se conoce del credito en las diferentes cuentas corrientes. En el ultimo trimestre, se generaron 2 Notas Creditos y se anuló 01 , y se realizaron 02 notas credito y se anuló una. Comprobantes de ingreso se generaron 47 y se anularon 02. Sí se refleja la realidad presupuestal | 100% | En el área de tesoreria, se realiza el ingreso de los recursos en tiempo real, una vez se conoce del credito en las diferentes cuentas corrientes. En el primer trimestre se generaron 09 Notas Créditos y no se realizaron anulaciones- Se realizaron 91 Notas Débito y se anularon 10 comprobantes de Ingreso.
4 | No revisar la parametrizacion, registro de novedades y valores de la planilla de nómina | Liquidacion erronea en los descuentos de salud y pension u otros descuentos | * Valor erroneo al girar a entidad directamente afecta (fps o afp) u otros descuentos | Financiero | 2 | 3 | ALTA | Revision quincenal de los descuentos de la planilla | Detectivo | Probabilidad | 70 | 3 | 3 | ALTA | Asumir el Riesgo | Realizar ingreso de novedades o funcionarios en compañía de publifinanzas para verificacion del proceos | QUINCENAL | Lider de presupuesto. | Planilla de nómina | Planillas sin hallazgos |  |  |  |  | 100% | se procesaron (06) planillas de nomina, (03) de seguridad social con las novedades de vacaciones de: Gloria Ines Herrera, Maria Ludibia Arias, David Alberto Rojas y liquidación definitiva de MAURICIO RAYO.
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 1 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 2
[5 empty] | Altas: |  | 2 |  |  |  |  | Altas: |  | 1
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (12) Tesorería
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: | TESORERÍA | [11 empty] | Año: |  | 2022
|  |  | Objetivo del Proceso: | Optimizar el manejo de los recursos financieros, garantizando el pago de los compromisos de manera transparente, eficiente y oportuna, que permita el cumplimiento de los objetivos del instituto.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a septiembre 30 de 2019 |  | Estado Enero a Marzo 31 de 2021 |  | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | Por el trabajo en casa debido a la cuarentena por el virus covin 19, puede existir un Descuido del funcionario con el control de seguridad en la casa . | Cheques y token habilitados con vulnerabilidad ante el robo en casa. | Perdida de dinero. -Hallazgos disciplinarios por entes de control. | Operativo | 3 | 2 | MODERADA | Guardar los cheques y el token en la caja fuerte de la casa. | Preventivo | Probabilidad | 60 | 2 | #REF! | #REF! | Asumir el Riesgo | Mantener los cheques y token dentro de la caja fuerte en la casa. | Permanente | Tesoreria | No requiere | # de chequeras y token guardados / # de chequeras y token habilitados en el banco. | 90% | Una vez se utilice el Token para subir a la plataforma del Banco Davivienda la información para el proceso de pago de todas la obligaciones de la Entidad, se procede a guardar el Token en la Caja fuerte, la Jefe Administrativa y Financiera periodicamente revisa la custodia del token. | 30% | Las chequeras y los Token, siempre mantienen custodiados en la caja aFuerte de la Tesoreria. | 100% | Número de chequeras (06) y (03) Token, siempre se mantienen custodiados en la caja fuerte de la Tesoreria.
2 | Urgencia para el pago debido a compromisos adquiridos con proveedores | Pago de cuentas programadas sin los debidos soportes de pago, debido a la cuarentena por el virus covin 19 se dificulta la revisión de los soporte legales a tiempo. | Hallazgos de tipo administrativo, incumplimiento de procesos de tesoreria | Cumplimiento | 2 | 3 | MODERADA | Verificar los soportes de ejecucion del contrato. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 1 | #REF! | #REF! | Reducir el Riesgo | Dar cumplimiento a la lista a la verificacion de los soportes | Permanente | Supervisor - presupuesto - tesoreria | Orden de pago y acta de supervision diligenciadas y firmadas | # de cuentas pagadas con los debidos soportes/# total de cuentas programadas | 90% | Dentro del periodo comprendido en tre el 01 de abril al 30 de septiembre de 2019, se generaron 1154 ordenes de pago de la cuales se pagaron 1130, debido a que se anularon 24 por error en la elboración de la orden de pago, se pueden verificar en las carpetas donde se archivan las ordenes de pago. | 30% | Todas las Ordenes de pago y las notas Tesorales se encuentran con todos los soportes legales. | 100% | Número de cuentas pagadas: 385 y 13 órdenes de pago anuladas con los debidos soportes. Todas las ordenes de pago y las notas tesorales se encuentran con todos los soportes legales.
3 | Existe deficiencia en mecanismos de verificación a tiempo de las Actas de Supervisión y demas soportes, por permanecer en cuarentena porel covin 19, | Efectuar pago sin los debidos soportes, y efectuar paago a proveedor equivocado | Inconformidad por parte de los proveedores y contratistas por mora en el pago y/o por consignación extraviada | Confianza e imagen | 3 | 2 | MODERADA | Verificación del RUT, nombre del proveedor y cuenta a consignar | Preventivo | Probabilidad | 70 | 2 | #REF! | #REF! | Asumir el Riesgo | Solicitar al Supervisor del contrato el Acta de Supervisión revisada, firmada y con sus debidos soportes | Diario | Tesoreria | No requiere | # de pagos anulados/ # total de inconsistencias detectadas/ | 90% | para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de septiembre de 2019 se anularon 24 ordenes de pago, por encontrarse co n errores en la elaboración. Se virifican en las carpetas donce se archivan las ordenes de pago. | 30% | A cada proveedor se le verifico su Nombre completo, número de Nit y/o cédula y su respectiva Cuenta Bancaria. | 80% | Durante el primer trimestre del año 2022, se reportaron 13 anulaciones de pagos. Para el próximo informe se hará un minucioso informe de las inconsistencias detectadas tanto de este trimestre como del próximo.
4 | Descuido en los mencanimos de verificacion de saldos en las cuentas bancarias | Realizar pagos sin verificar los saldos en libros en bancos | Hallazgos disiciplinarios por parte de la contraloria. - Sobregiro que acarrean intereses y sanciones | Financiero | 1 | 2 | BAJA | Monitoreo permanente con revision de saldos en cuentas bancarias en revision de chequera y monitoreo de saldo en el portal empresarial. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 1 | #REF! | #REF! | Asumir el Riesgo | Realizar lospagos con base en los saldos disponibles en los libros de bancos y en la plataforma empresarial. | Diario | Tesoreria | Saldos diario del libro de bancos, saldo diario de las cuentas bancarias en el portal empresarial. | / # de pagos realizados./ # de pagos rechazados por saldos no disponibles | 90% | Dentro del periodo comprendido en tre el 01 de abril al 30 de septiembre de 2019, no se registraron pago rechazados por saldos no disponibles, ya que siempre se realiza verificación de los saldos en Bancos antes de realizar la transferencia, se puede verificar en las carpetas de lasconciliaciones Bancarias de cada mes. | 30% | Se realizo permanentemente la revisión y monitoreo de los saldos en libro de Bancos,y el Portal empresarial | 100% | Para este primer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 376 pagos y ningún pago rechazado por no tener saldo.
[5 empty] | Bajas: |  | 1 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 3 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[5 empty] | Altas: |  | 0 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## (13) Almacén
| Ñ |  |  | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: | ALMACÉN | [11 empty] | Año: |  | 2022
|  |  | Objetivo del Proceso: | Recibir, almacenar y distribuir los Bienes, Materiales y Suministros que compra el instituto para sus diferntes dependencias, Garantizando que los Bienes, Materiales y Suministros cumplan con las especificaciones y calidad solicitadas.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a septiembre 31 de 2019 |  | Estado Enero a Marzo 31 de 2021 |  | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2022 |  | Estado abril a junio 30 de 2022 |  | Estado julio a septiembre de 2022 |  | Estado octubre a diciembre de 2022
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE (%) | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | Desconocimiento del procedimiento que hacen parte del manual de funciones. No aplicación de los formatos (kardex - ingresos y egresos de almacen) | Inventario del instituto existente con diferencias entre movimientos fisicos con el sistema | Incertidumbre frente al stock de inventarios. - Incumplimiento apoyo a eventos del instituto. | Operativo | 2 | 3 | MODERADA | Revisiones periódicas del inventario físico contrastado con el que arroja el sistema | Detectivo | Probabilidad | 85 | 1 | 1 | BAJA |  | Determinar de acuerdo a las revisiones periódicas las inconsistencias encontradas y realizar los seguimientos necesarios para llegar a valores reales | Semestral | Lider de Almacen | Formato diligencias de ingresosy egresos. - Kardez digital -Acta de arqueo. | # de revisiones realizadas/# total de revisiones programadas. | 60% | se viene cumpliendo con el procedimiento del manual de almacen consistente en ingreso soportado con facturación, en el módulo de inventarios e impresión de ingresos para los proceso contables y adminsitrativos. A la fecha se a realizado un arqueo parcial de almacen en el mes de marzo. (acciones de mantenimiento) expediente archivo de gestión de almacen, carpeta comprobantes de entrada y salidas de almacen, actas de almacen | 25% | las salidas de almacen e ingresos se realizan mediante la implemntacion de los formatos estandarizados, en aplicación del manual de procesos de procedimientos de almacen. Evideencia. Carpeta archivo de gestion area adminsitativa y financiera, almacen, salidas y entradas de almacen. | 100% | Se aplican procesos de ingresos y salidas de almacén en el módulo de inventarios Publifinanzas, de asignación e inventarios al personal de planta responsable de los procesos y programas. a la fecha se han realizado: • ingresos de almacén: 0 • salidas de almacén: 4 • préstamos para ejecución contractual: 44.
2 | Baja adherencia a los procedimientos de Almacén | Entrega de bienes y suministros a cada uno de las areas sin los debidos soportes (Solicitudes de almacen diligenciados firmados para efectuar dicha entrega | Alteraciones en el inventario de la Institución por falencias en el proceso de entrega de bienes y suministros | Operativo | 2 | 2 | BAJA | Despacho de bienes y suministros unicamente con la solicitud de pedido debidamente firmados | Preventivo | Probabilidad | 85 | 1 | 2 | BAJA |  | Solicitar al personal que realiza pedidos internos de bienes y suministros la respectiva solicitud de pedido y cumplimiento de los respectivos soportes | Permanente | Lider de Almacen | Solicitud y acta de entrega realizadas por cada una de la áreas | # deSolicitudes de bienes y suministros / # de acta de inventario entregado con soportes | 75% | se viene cumpliendo con el procedimiento del manual de almacen consistente en ingreso soportado con facturación, posteriormente se ingresa en el módulo de inventarios y se iimprime el acta de ingresos para los proceso contables y adminsitrativos. (acciones de mantenimiento) Expediente archivo de gestión de almacen, carpeta comprobantes de entrada y salidas de almacen, salidas de almacen | 0% | Durante el periodo no se han programado visitas de control , | 100% | se hizo solicitud de autorización para bajas de almacén, en comité contable realizado el día 29 de marzo de 2022. Se aplican procesos de ingresos y salidas de almacén en el módulo de inventarios Publifinanzas, se asignación de inventarios al personal de planta responsable de los procesos y programas. A la fecha se han realizado: • ingresos de almacén: 0 • salidas de almacén: 4 • préstamos para ejecución contractual: 44.
3 | Dificultades presupuestales. - Mala planeacion | Stock de bienes y suministros requeridos insuficientes | * Entrega inoportuna de los pedidos internos externos por parte del área de almacén. * Compras aceptadas sin el cumplimiento de especificaciones tecnicas | Operativo | 2 | 2 | BAJA | * Revisión permanente de las existencias. * Verificacion mediante observacion directa del cumplimiento de especificaciones al momento de ingreso al almacen. | Preventivo | Probabilidad | 40 | 2 | 2 | BAJA |  | * Mantener el stock suficiente de bienes y suministros de acuerdo a las necesidades de cada área, * Definir criterios para la verificacion de productos o elementos adquiridos conforme a los requisitos de compra. | Permanente | Lider de almacen - lider proceso de contratacion por area. - Supervisor del contrato de compra. | * Formato de ingresos y salidades, y solicitudes almacen. * formato de acta de entraga al almacen y soportes | Stock bienes y suministors entregados / # de pedidos de bienes y suministros. - -No de actas de entrada al almacen / No total de compras realizadas | 75% | se da cumplimiento al manual de almacen consistente en ingreso soportado con facturación, ingresos fisicos verificados junto al supervisor del contrato, luego se ingresan en el módulo de inventarios y se imprimen ingresos para los proceso contables y administrativos. (acciones de mantenimiento) expediente archivo de gestión de almacen, carpeta comprobantes de entrada y salidas de almacen, entradas de almacen | 0% | Diurante el perioodo no se han generado reporte de perdida o hurto de elementos. | 100% | A la fecha se han realizado: • ingresos de almacén: 0 • salidas de almacén: 4 • préstamos para ejecución contractual: 44.
[23 empty] | 25% | las salidas de almacen e ingresos se realizan mediante la implementacion de los formatos estandarizados, en aplicación del manual de procesos de procedimientos de almacen. Evideencia. Carpeta archivo de gestion area adminsitativa y financiera, almacen, salidas y entradas de almacen. se realizaron 46 entregas. Evideencia. Carpeta archivo de gestion area adminsitativa y financiera, almacen, salidas de almacen.
[5 empty] | Bajas: |  | 2 |  |  |  |  | Bajas: |  | 3
[5 empty] | Moderadas: |  | 1 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[5 empty] | Altas: |  | 0 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 0 |  |  |  |  | Extremas: |  | 0

## Evaluación de Controles (hidden)
|  | Evaluación a los Controles de Riesgos |  | 1- ¿El Control previene la materialización del Riesgo (afecta Probabilidad)? |  | 2-¿El Control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta Impacto)? |  | 3-¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del Control? |  | 4-¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del Control y del seguimiento? |  | 5-¿El Control es automático?* |  | 6-¿El Control es manual?** |  | 7-¿La frecuencia de la ejecución del Control y seguimiento es adecuada? |  | 8-¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del Control? |  | 9-¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? |  | Fecha de Seguimiento: 06 / 03 / 2020
Dep | Cód | Riesgo | Descripción del Control | NA |  | NA |  | 15 pts |  | 5 pts |  | 15 pts |  | 10 pts |  | 15 pts |  | 10 pts |  | 30 pts |  | TOTAL | Observaciones
|  |  |  | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No
PLANEACIÓN | 1.1 | Proyectos ejecutados de forma inadecuada sin tener relacion con la metas. | Realizar control y seguimiento mensual de los proyectos, verificacion de los objetos contractuales con las metas | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 1.2 | Procesos implementados sin compromiso por parte de la alta direccion y funcionarios. | Seguimiento y evaluacion periodica de los procesos implementados | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X | 10 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 1.3 | Plan de Accion y POD elaborados sin seguimiento en la ejecucion de metas. | Seguimiento trimestral al cumplimiento de la información rendida | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 1.4 | Proyectos de reagalias ejecutados sin liquidar por falta de conocimiento. | Capacitacion funcionario, informes de empalme entre las areas, informe MGA | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | 30 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
CONTROL INTERNO | 2.1 | Auditorias programadas con influencia en visitas y resultados. | Verificacion del comité de Control Institucional de Coordiancion de C.I. Aplicar el estatuto de auditorio interna | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 85 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 2.2 | Informe final de Auditoria realizado sin socializacion al lider del proceso. | Enviar informe definitivo al área competente con las observaciones y oportunidades de mejorameinto propuestas. | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 85 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 2.3 | Areas del instituto implementadas sin formentar la cultura de autocontrol | Capacitaciones orientadas al fomento de la cultura de autocontrol - Plan de accion de CI | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | 30 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 2.4 | Informes de ley obligatorios sin presentacion oportuna | Plan de Actividades de la Oficina de Control Interno - | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 85 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
DEFENSA JUDICIAL - INVESTIGACION DISCIPLINARIA | 3.1 | Procesos Judiciales adelantados con vencimiento de terminos | Rrevision diaria de los procesos para que se cumple en terminos legales todos sus procedimientos | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | 60 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 3.2 | Sentecias resolutivas en contra del insituto sin apelar | Hacer uso del recurso en el momento procesal oportuno inmediatamente se conozca el fallo en primera instancia y dentro de los terminos legales. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | 20 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 3.3 | Procesos Disciplinarios adelantados sin reserva legal | Privacidad en la practica de las diligencias. Diligencias revisadas en oficinas sin acceso al publico, solo personalmente a puerta cerrada o atraves de llamadas telefonicas. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | 60 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 3.4 | Procesos Disciplinarios tramitados sin el cumplimiento de las normas procedimentales | Capacitaciones derechos disciplinario, Normograma legal | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X | 10 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
CONTRATACIÓN | 4.1 | Contratos celebrados sin poliza o garantías legales | Revision Estudios previos, Seguimiento a los contratos, Aprobacion de polizas por parte oficina juridica. Antes de notificacion de supervicion y acta de inicio. | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 85 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 4.2 | Contratos celebrados con falta de requisitos legales | Lista de chequeo de los contratos celebrados en la entidad con base en el manual de contratacion | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 65 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 4.3 | Procesos contractuales publicados con fallas en el publicacion de la documentacion | Plataformas SECOP y SIA Observa | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | 60 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
TALENTO HUMANO Y NOMINA | 5.1 | Induccion y reinduccion inapropiados e insconsistentes no acordes la norma. | Realizar proceso de inducion y reinduccion que permitan garantizar su realizacion del ingresos del perosnal a la entidad. -Realizar el proceso de reinduccion al inicio de cada vigencia. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | 55 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 5.2 | Hojas de vidas existentes desactualizadas de los funcionarios de planta | Confrontar las hojas de vida con las novedades que genera cada servidor publico (pago de prestaciones sociales - estudios - incapacidades) - Cumplimiento de la lista de chequeo y contenido de la hoja de vida según normatividad vigente. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 5.3 | Nominas elaboradas sin el registro de novedades generadas en el periodo (cada 15 dias) | Caracterizacion del proceso nomina. - Revisar cada 15 dias las novedades de cada servidor. | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 5.4 | Seguridad social liquidadas y pagadas sin el registro total de las novedades. | Caracterizacion del proceso nomina. - Revisar cada 15 dias las novedades de cada servidor. | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO | 6.1 | Jornadas laborales Establecidad que generan complicaciones (Publico, Biomecanico, Fiscio, Locativo y Psicosocial) | Identificar la notificacion y la investigacion de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 85 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 6.2 | Asignacion de recursos establecidos con insuficiente atencion por parte de la alta direccion. | Definir recursos necesarios para la implementacion y diseño SGSST y comunicarlos a la alta direccion para que sean incorporados al prespupuesto de cada vigencia. | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 85 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 6.3 | Posturas en el area de trabajo prolongadas que generan enfermedades ergonomicas en los trabajadores | Capacitacion de Higiene postural. -Implementacion de pausas activas. | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 85 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
SISTEMAS | 7.1 | Equipos de computo existentes infectados con virus informatico | *Implementar la politica de seguridad y privacidad de informacion. *Actualizar parches de seguridad *Restringuir el acceso a paginas que no sean de uso institucional. *Mantener todos los equipos con software de deteccion de archivos dañinos. *Implementacion de software anti ramssoware. | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 45 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 7.2 | Sistemas operativos en funcionamiento sin licencias | Hojas de vidas de los equipos de computo. -Software libre y open sourse | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | 55 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 7.3 | Softwares en funcionamiento con perdida de la informacion. | Backups de la Información -Sistemas de alimentacion auxiliar (UPS) | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 7.4 | Usuarios realizan de manera deficiente el manejo de los equipos | Socializacion de politica de seguridad y privacidad de la informacion. -Socializacion de cuidados basicos de los equipos. -Sondeo general del uso del equipo de computo. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | 30 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
ARCHIVO CENTRAL | 8.1 | Documentos de archivo con registro historico que no se encuentran fisicamente. | * Formato de control de prestamo. * Aplicación de las tablas de retencion. * Restringir el acceso a personal no autorizado. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 8.2 | Alteracion, extravio o manipulacion de documentos oficiales. | * Formato de control de prestamo. * Aplicación de las tablas de retencion. * Restringir el acceso a personal no autorizado. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 8.3 | Fenomeno Natural (Incendio o Inundación, otros) | * Aplicar medidas de prevencion a corto plazo | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 40 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 8.4 | documentacion del archivo central con deterioro en la informacion. | * Revision periodica de la documentacion archivada para detectar cualquier anomalia que pueda deteriorarla | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 40 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
ATENCION AL USUARIO | 9.1 | Documentacion que ingresa a la entidad extraviada | * Registrar toda la correspndencia en la ventanilla unica. * Distribuir la documentacion al personal compente. * Llevar libro radicador de entre de la correspondencia | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 40 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 9.2 | Documentacion que requiere respuesta con vencimiento de terminos | *Ingreso oportuno de la documentacion en la ventanilla unica. * Seguimiento diario constante a los vencimientos en la ventanilla unica | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 40 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 9.3 | Aplicativo ventanilla unica con errorres en el funcionamiento | * Comunicación oporutnia con el proveedor del aplicativo * solicitar mantenimiento y actualizacion al proveedor del aplicativo |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | 30 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
CONTABILIDAD | 10.1 | Hechos economicos sin la inputacion contable adecuada. | Revisar la parametrizacion en el sistema. -Revisar antes de cada cierre mensual los codigos contables versus codigos presupuestales. | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | 25 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 10.2 | Presentacion extemporanea e las declaraciones tributarias | Cronograma de declaraciones tributarias en lugar visible. -Entrega de la informacion objeto de la delcaracion establecidos dentro de los tiempos. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 65 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 10.3 | plataforma del chip genera errores en la validacion. | Revision de la diferente normatividad emada por la CGR. Circularizacion a entidades con las que se tienen operaciones reciprocas. | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
PRESUPUESTO | 11.1 | Solicitud de Disponibilidad y Registro efectuados de manera atrazada al tiempo real | Verificacion de las fechas de expeccion de los CDP Y RP. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 11.2 | CDP y RP con errores en rubro, valor y terceros | * Segregacion de funciones para verificacion de valores y terceros | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 40 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 11.3 | Informacion presupuestal errada para toma de decisiones gerenciales | * Revision diaria de bancos para el ingreso * Cruce de rubros con planeacion. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
TESORERÍA | 12.1 | Cheques y token habilitados con vulnerabilidad ante el robo. | Guardar los cheques y el token en la caja fuerte | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | 60 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 12.2 | Pago de cuentas programadas sin los debidos soportes de pago. | Verificar los soportes de ejecucion del contrato | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 12.3 | Efectuar pago a proveedor equivocado | Verificación del RUT, nombre del proveedor y cuenta a consignar | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 12.4 | Realizar pagos sin verificar los saldos en libros en bancos | Monitoreo permanente con revision de saldos en cuentas bancarias en revision de chequera y monitoreo de saldo en el portal empresarial. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
ALMACÉN | 13.1 | Inventario del instituto existente con diferencias entre movimientos fisicos con el sistema | Revisiones periódicas del inventario físico contrastado con el que arroja el sistema | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 85 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 13.2 | Entrega de bienes y suministros a cada uno de las areas sin los debidos soportes (Solicitudes de almacen diligenciados firmados para efectuar dicha entrega | Despacho de bienes y suministros unicamente con la solicitud de pedido debidamente firmados | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 85 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 13.3 | Stock de bienes y suministros requeridos insuficientes | * Revisión permanente de las existencias. * Verificacion mediante observacion directa del cumplimiento de especificaciones al momento de ingreso al almacen. | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | 40 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| Elaboro y proyecto |  |  | Recibio y aprobo

## Resumen (hidden)
|  | Calificación Mapa de Riesgos de Apoyo | [27 empty] | Consolidado de Riesgos por Tipo
|  | A Abril 04 de 2019 | [5 empty] | A Junio 30 de 20189 | [5 empty] | Avance en la reducción del Riesgo | [15 empty] | Proceso: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total | %
|  | ZONA DE RIESGO |  |  |  | TOTAL RIESGOS | CALIFICACIÓN | ZONA DE RIESGO |  |  |  | TOTAL RIESGOS | CALIFICACIÓN | [16 empty] | Estratégico | 2 | [16 empty] | 2 | 4.348%
CÓDIGO | PROCESO: | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA |  |  | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO: | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | TOTAL RIESGOS | CALIF | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | TOTAL RIESGOS | CALIF | AVANCE | Operativo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 18 | 39.13%
1 | Planeación | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | Planeación | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0% | Financiero | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 9 | 19.57%
2 | Control Interno | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | Control Interno | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0% | Cumplimiento |  | 3 | 2 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 11 | 23.91%
3 | Jurídica | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | -50% | 3 | Jurídica | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0% | Tecnológico | [6 empty] | 2 |  | 1 | [8 empty] | 3 | 6.522%
4 | Contratación | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 4 | Contratación | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.67% | 0% | Confianza e imagen | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 6.522%
5 | Talento Humano | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | Talento Humano | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 28.57% | 14.29% | TOTAL: | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 | 100%
6 | Seguridad y salud en el Trabajo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | Salud Ocupacional | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20% | 0%
7 | Sistemas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7 | Presupuesto | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20% | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0% | 20%
8 | Archivo Central | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | Contabilidad | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67% | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33% | 33.33%
9 | Atencion al Usuario | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9 | Tesorería | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.33% | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0% | 33.33%
10 | Contabilidad | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 0% | 0% | 10 | Almacén | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25% | 25%
11 | Presupuesto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11 | Sistemas | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25% | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25% | 0%
12 | Tesoreria | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12 | Archivo Central | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25% | 0%
13 | Almacen | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13 | Atencion al Usuruario | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50% | 25%
| TOTAL: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | TOTAL: | 17 | 0 | 19 | 23 | 59 | 35.71% | 17 | 16 | 4 | 22 | 59 | 34.29% | 1.429%
OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
GERENTE GENERAL
| Elaboró: |  | Nelson Mauricio Carvajal Carrillo - Jefe Oficina de Control Interno
| Aprobo: |  | Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno
| Guardado en: |  | D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2019\4. MAPA DE RIESGOS\Mapa Riesgos 2019

## Evolución (hidden)
CLASIFICACION ZONAS DE CALOR RIESGOS INDEPORTES QUINDIO
| Riesgo Inherente (APOYO) | [6 empty] | Riesgos Inherente (MISIONALES)
| P R O B A B I L I D A D | Casi Seguro ( 5 ) | 1 |  | 1 |  |  | P R O B A B I L I D A D | Casi Seguro ( 5 ) |  |  | 1
|  | Probable ( 4 ) |  | 1 | 4 |  |  |  | Probable ( 4 ) |  |  |  | 2
|  | Posible ( 3 ) |  | 5 | 14 | 5 | 2 |  | Posible ( 3 ) |  |  | 1 | 3 | 1
|  | Improbable ( 2 ) |  |  | 2 | 4 |  |  | Improbable ( 2 )
|  | Raro ( 1 ) |  | 1 | 2 | 3 | 1 |  | Raro ( 1 ) |  |  |  | 1 | 1
|  |  | ( 1 ) Insignificante | ( 2 ) Menor | ( 3 ) Moderado | ( 4 ) Mayor | ( 5 ) Catastrófico |  |  | ( 1 ) Insignificante | ( 2 ) Menor | ( 3 ) Moderado | ( 4 ) Mayor | ( 5 ) Catastrófico
|  |  | I M P A C T O | [6 empty] | I M P A C T O
OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
GERENTE GENERAL
|  |  | Elaboró: |  | Nelson Mauricio Carvajal Carrillo - Jefe Oficina de Control Interno
|  |  | Aprobo: |  | Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno
|  |  | Guardado en: |  | D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2019\4. MAPA DE RIESGOS\Mapa Riesgos 2019

## Listas (hidden)
Periodicidad
[6 empty] | Zona de Riesgo |  | Impacto |  |  |  |  | Equivalencias para la Calificación de Riesgos: | [7 empty] | Diaria
Tipo de Riesgo: | Tipo de Control: |  | Probabilidad: |  |  |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | PROBABILIDAD |  |  |  | IMPACTO |  |  |  | Semanal |  | Opciones de Manejo:
Estratégico | Correctivo | Probabilidad | 1 | Raro: | No se ha presentado en los últimos 5 años | Probabilidad | Raro | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | ALTA | Anterior |  | Actual |  | Anterior |  | Actual |  | Mensual
Operativo | Detectivo | Impacto | 2 | Improbable: | Al menos una vez en los últimos 5 años |  | Improbable | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | 1 | Baja | 1 | Raro | 5 | Leve | 1 | Insignificante | Bimestral | Zona | BAJA: | Asumir el riesgo
Financiero | Preventivo |  | 3 | Posible: | Al menos una vez en los últimos 2 años |  | Posible | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA |  |  | 2 | Improbable |  |  | 2 | Menor | Trimestral |  | MODERADA: | Asumir, Reducir el riesgo
Cumplimiento |  |  | 4 | Probable: | Al menos una vez en el último año |  | Probable | MODERADA | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | 2 | Media | 3 | Posible | 10 | Moderado | 3 | Moderado | Semestral |  | ALTA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
Tecnológico |  |  | 5 | Casi seguro: | Más de una vez al año |  | CasiSeguro | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | EXTREMA |  |  | 4 | Probable |  |  | 4 | Mayor | Anual |  | EXTREMA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
Confianza e imagen | [12 empty] | 3 | Alta | 5 | Casi Cierto | 20 | Catastrófico | 5 | Catastrófico | Eventual
[22 empty] | Significado | Evitar el riesgo | Prevenir su materialización: Cambios sustanciales al interior de los procesos.
[23 empty] | Reducir el riesgo | Tomar medidas encaminadas a disminuír Probabilidad e Impacto: Optimización de Procedimientos; implementación de Controles.
[23 empty] | Transferir el riesgo | Reducir su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones: Seguros, Tercerización.
[23 empty] | Asumir el riesgo | Aceptar la pérdida residual probable => Planes de Contingencia.

## Impactos (hidden)
Impacto | NIVEL: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| DESCRIPCION: | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
| DESCRIPTOR: | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Equivalencia según tipo | Confidencialidad de la Información | Personal | Grupo de Trabajo | Relativa al Proceso | Institucional | Estratégica
| Credibilidad o Imagen | Grupo de Funcionarios | Todos los Funcionarios | Usuarios Ciudad | Usuarios Región | Usuarios País
| Legal | Multas | Demandas | Investigación Disciplinaria | Investigación Fiscal | Intervención - Sanción
| Operativo | Ajustes a una actividad concreta | Cambios en los procedimientos | Cambios en la interacción de los procesos | Intermitencia en el servicio | Paro total del proceso
| Misional | Afectación de Meta Misional menor al 1% | Afectación de Meta Misional >= 1% y < 3% | Afectación de Meta Misional >= 3% y < 6% | Afectación de Meta Misional >= 6% y < 10% | Afectación de Meta Misional >= 10%
| Medio Ambiente | No genera consecuencias | Genera cambios leves en el entorno | Genera alteraciones importantes o quejas de la comunidad | Genera alteraciones significativas o sanciones de autoridades ambientales | Genera alteraciones catastróficas en el ambiente
| Salud Ocupacional | Lesión Leve o Menor | Incapacidad temporal entre 1 y 10 días | Incapacidad Parcial Permanente o incapacidad temporal mayor a 10 días | Incapacidad Total Permanente | Una o más fatalidades
| Corrupción | NA | NA | NA | NA | Materializaciónde un riesgo de corrupción
| Financiera | ?? | ?? | ?? | ?? | ??

## Idea Zonas (hidden)
Probabilidad | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

## formatos pre (hidden)
Zona de Riesgo |  |  | Impacto | [5 empty] | Opciones de Manejo:
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | Zona | BAJA: | Asumir el riesgo
Probabilidad | 1 | Raro | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | ALTA |  | MODERADA: | Asumir, Reducir el riesgo
| 2 | Improbable | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA |  | ALTA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
| 3 | Posible | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA |  | EXTREMA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
| 4 | Probable | MODERADA | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA
| 5 | CasiSeguro | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | EXTREMA | Significado | Evitar el riesgo | Prevenir su materialización: Cambios sustanciales al interior de los procesos.
[9 empty] | Reducir el riesgo | Tomar medidas encaminadas a disminuír Probabilidad e Impacto: Optimización de Procedimientos; implementación de Controles.
[9 empty] | Transferir el riesgo | Reducir su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones: Seguros, Tercerización.
[9 empty] | Asumir el riesgo | Aceptar la pérdida residual probable => Planes de Contingencia.
Probabilidad:
|  |  |  | 1 | Raro: | No se ha presentado en los últimos 5 años
|  |  |  | 2 | Improbable: | Al menos una vez en los últimos 5 años
|  |  |  | 3 | Posible: | Al menos una vez en los últimos 2 años
|  |  |  | 4 | Probable: | Al menos una vez en el último año
|  |  |  | 5 | Casi seguro: | Más de una vez al año