## (1) Deporte Asociado
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
|  |  | Proceso: | DEPORTE ASOCIADO | [11 empty] | Año: |  | 2023
|  |  | Objetivo del Proceso: | Apoyar los procesos deportivos, técnicos y administrativos de las ligas del Quindío y en competencias federadas, para mejorar el posicionamiento deportivo del departamento a nivel nacional; propendiendo por la promoción y masificación deportiva a través de ligas, clubes e instituciones educativas, y demás.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023 |  | Estado abril a junio 30 de 2023 |  | Estado julio a septiembre de 2023 |  | Estado octubre a diciembre de 2023
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | Falta de interés de las ligas y organización Desconocimiento de la normatividad vigente. | Ligas del Dpto Existentes sin apoyo porque no estan constituidas legalmente. | * No participación de los deportistas en eventos federados. * La no representación del Departamento en las justas deportivas de carácter nacional e internacional. | Estratégico | 3 | 5 | EXTREMA | Asesorías y acompañamientos técnica, jurídica y financiera a las ligas deportivas. | Detectivo | Probabilidad | 65 | 2 | 5 | EXTREMA | Evitar el Riesgo | *Capacitaciones en la normatividad. (Gestion colderpotes) . *Asesorias personalizadas en cada una de los organismos y/o disciplinas deportivas (que asi lo requieran). *Acompañamiento en las diferentes asambleas en el desarrollo de cada uno de sus procesos (si lo requieren) | Permanente | Jefe área técnica y Tecnico deporte asociado | *Actas asistencias tecnicas y/o actas de reuinion realizadas con los organismos deportivos | # de organismos deportivos y/o ligas Atendidas / # total de organismos deportivos y/o ligas del departamento de Quindio,
2 | Poco control en la revisión de los documentos legales de los deportistas | Deportistas con apoyos sin estar legalmente vinculados a una liga o club | * Perdida del proceso deportivo y los recursos invertidos en el deportistas. * Poca participacion del Departamento en en las competencias nacionales e internacionales | Estratégico | 3 | 3 | ALTA | Exigir a los deportistas la inscripción a la liga y el paz y salvo si son de otras ciudades. Caracterización del proceso. Cumplimento de lleno de requisitos legales. | Detectivo | Probabilidad | 65 | 2 | 3 | MODERADA | Evitar el Riesgo | *Caracterizar el proceso. * Afiliciacion al club y a la liga | Eventual | Jefe área técnica y Tecnico deporte asociado | Actas de revision del estado de afiliacion de los deportistas a clubes legalmente constituidos Actas comision tecnica Conceptos tecnicos de los deportistas | # de deportistas de alto rendimiento y de rendimiento apoyados vinculados a organismos deportivos / # total de deportistas de alto rendimiento y de rendimiento por apoyar vinculados a organismos deportivos
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 1
[5 empty] | Altas: |  | 1 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
[5 empty] | Extremas: |  | 1 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1
| ___________________ |  | ________________________
| Elaboro y Proyecto |  | Recibió

## (2) Juegos Intercolegiados
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: | JUEGOS INTERCOLEGIADOS (SUPERATE) | [11 empty] | Año: |  | 2023
|  |  | Objetivos del Proceso: | Desarrollar unos Juegos Intercolegiados para todos los municipios del Departamento del Quindío, con el ánimo de concientizar a rectores, profesores y estudiantes de la práctica deportiva extraescolar incrementando y fortaleciendo la reserva deportiva del Departamento.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023 |  | Estado abril a junio 30 de 2023 |  | Estado julio a septiembre de 2023 |  | Estado octubre a diciembre de 2023
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | *Falta de interes debido a la emergencia sanitaria a causa del Covid - 19 , a nivel mundial, por parte de los responsables de las Instituciones Educativas y estudiantes. *Realización de los eventos con todos los protocolos de bioseguridad | Instituciones educativas beneficiadas que no se inscriben en las diferentes disciplinas deportivas. *Poca participación de los deportistas de las diferentes instituciones a los juegos intercolegiados | *No participacion del departamento en las fases regionales y nacionales. *No cumplimientyo de metas del instituto. | Estratégico | 4 | 4 | EXTREMA | *Hacer convocatorias y socializaciones en los diferntes colegios. *Hacer seguiemitno constante en el proceso de inscripcion. | Preventivo | Probabilidad | 65 | 3 | 4 | EXTREMA | Reducir el Riesgo | socializacion sobre los beneficios de la participación de los deportistas a el programa. | Mensual | *Lider Area Tecnica *Tecnica juegos intercolegiados | Registro de los deportistas inscritos en la plata forma del Ministerio del deporte. | # de deportistas inscritos / # de deportistas proyectados.
2 | *Los escenarios deportivos no se encuentran en optimas condiciones para la realización de las diferentes prácticas deportivas | *Dificultad para la realización de las diferentes fases del programa juegos Intercolegiados. | *No realizacion del evento. *El no cumplimiento de metas. | Estratégico | 1 | 5 | ALTA | *Solicitud por escrito de escenarios con antelacion. *Trabajo articulado con directores de institutos o secretarias de deporte municipales . | Preventivo | Probabilidad | 65 | 1 | 5 | ALTA | Evitar el Riesgo | Garantizar la participación de los deportistas en las diferentes fases. | Mensual | *Lider Area Tecnica *Tecnica juegos intercolegiados | Programaciones de las diferentes disciplinas deportivas realizadas. | # de disciplinas deportivas inscritas / # de disciplinas deportivas proyectadas.
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[5 empty] | Altas: |  | 1 |  |  |  |  | Altas: |  | 1
[5 empty] | Extremas: |  | 1 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1
| ________________________ |  | ___________________________
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio

## (3) Deporte Social y C
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: | DEPORTE FORMATIVO, DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y JUEGOS TRADICIONALES | [12 empty] | Año: |  | 2023
|  | Objetivo del Proceso: | Asesorar los municipios del departamento del Quindío mediante solicitudes de carácter técnico, administrativo y financiero para las escuelas deportivas, según los requerimientos, fortaleciendo los procesos del deporte formativo y la reserva deportiva orientadas a los altos logros El Departamento del Quindío ha adelantado programas de deporte social comunitario como los Juegos deportivos de integración afrocolombiano y Palanqueros y Raizales realizados y los II juegos recreativos comunales departamentales, y constantemente apoya eventos en temas de inclusión al deporte social comunitario y la recreación en diferentes grupos poblacionales.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023 |  | Estado abril a junio 30 de 2023 |  | Estado julio a septiembre de 2023 |  | Estado octubre a diciembre de 2023
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | * Horario no se ajusta a las disponibildiades de tiempo de la poblacion. *las actividades a desarrollar no son de su interes. *Incumplimiento por parte de los promotores deportivos. *Las distancias de las locaciones | Poblacion beneficiada que no paticipa en los juegos y/o eventos de deporte social y comunitario. | * Actvidiades que no tiene mayor impacto en la comunidad. * Incumplimiento de meta. | Estratégico | 3 | 4 | EXTREMA | *Reuniones de sensbilizacion y organización con la comunidad. *Seguimiento a las actividades realizadas. | Preventivo | Probabilidad | 35 | 3 | 4 | EXTREMA | Reducir el Riesgo | Desarrollos de las actividades en el tiempo libre de la comunidad. Reuniones periodicas de concertacion de los deportes a desarrollar | Mensual | Lider area tecnica - lider Deporte social y comunitario / recreacion | *Listados de assitencias. *Actas de reuniones *Oficios. *Cronograma de activdades *eventos desarrollados | #de eventos desarrollados / # de eventos proyectados
2 | *Desconocimiento de los programas ofertados a los Municipios por Indeportes Quindio. *Poca difusion de los programas ofertados a la comunidad | Poca participacion de los grupos poblacionales que, por diferentes variables, poseen mayores niveles de vulnerabilidad en comparación a otros, y que se encuentran soportados y priorizados en la legislación colombiana. | *Pocos espacios para la participacion de las actividades programadas. *Dificultad de la poblacion para el traslado de las actividades programadas | Estratégico | 3 | 4 | EXTREMA | *Articular con los muncipios. *Realizar asesorias a los municipios. *Planificacion de los recursos disponibles | Preventivo | Probabilidad | 40 | 3 | 4 | EXTREMA | Evitar el Riesgo | Concertacion con la comunidad sobre los sitios a desarrollar las actividades. Programar con los Municipios sobre el prestamo de los espacios para grarantizar el desarrollo de las actividades en los diferentes Municipios del Departamento | Mensual | Lider area tecnica - lider Deporte social y comunitario / recreacion y Coordinadora area Tecnica | *Actas de reunion *Registros fotograficos *Control de asistencia | #Municipios intervenidos/ # Municipios programados
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[5 empty] | Altas: |  | 0 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
[5 empty] | Extremas: |  | 2 |  |  |  |  | Extremas: |  | 2
| ________________ |  | _____________
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio

## (4) Recreacion y Aprove T
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  | Proceso: | RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | [12 empty] | Año: |  | 2023
|  | Objetivo del Proceso: | Apoyar de forma articulada el desarrollo de programas, buscando fomentar el liderazgo social entre los jóvenes del departamento del Quindio con el fin de promover espacios lúdicos y recreativos para el aprovechamiento del tiempo libre y afianzamiento de valores, que ofrece a los niños y jóvenes un contacto directo con el medio natural a partir del conocimiento del mismo y sus posibilidades, propiciando el desarrollo de habilidades técnicas necesarias para afrontar experiencias del diario vivir.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023 |  | Estado abril a junio 30 de 2023 |  | Estado julio a septiembre de 2023 |  | Estado octubre a diciembre de 2023
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | *Baja convocatoria por parte de los monitores. *Escasa articulacion con los entes municipales. *Incumplimiento por parte de los promotores deportivos. *Las actividades a desarrollar no son de su interes. *Poca idoneidad de los monitores para el desarrollo de programas, campamentos juveniles y nuevo comienzo. | Baja participacion de la poblacion a beneficiar de los programas recreativos que convoca la entidad. | *Desinteres de la poblacion para la participacion en actividades recreativas. *Incumplimiento de meta. | Estratégico | 3 | 4 | EXTREMA | *Reuniones informativas de socializacion y sensibilizacion de los programas del insituto dirigida a lideres y principales actores en los diferentes municipios. *Seguimiento y control a las actividades realizadas. | Preventivo | Probabilidad | 35 | 3 | 4 | EXTREMA | Reducir el Riesgo | *Reuniones de concertacion de las actividades a desarrollar con la comunidad objetivo *Desarrollo de plan de trabajo y plan clase de las actividades a desarrollar durante la vigencia 2023 | Mensual | Coordinadora Area Tecnica | *Actas de reunion y listados de asistencia *Cronograma de actividades. *Registro fotografico | #de poblacion impactada en el Departamento / # de poblacion proyectada atender en el Departamento
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[5 empty] | Altas: |  | 0 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 1 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1

## (5) Habitos y Estilo VS
|  |  | Proceso: | HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | [11 empty] | Año: |  | 2023
|  |  | Objetivo del Proceso: | Prevenir enfermedades de riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida donde se promueve el conocimiento y la práctica de ejercicio físico saludable.
| CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023 |  | Estado abril a junio 30 de 2023 |  | Estado julio a septiembre de 2023 |  | Estado octubre a diciembre de 2023
[5 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | *Personal seleccionado poco calificado para el desarrollo de las actividades programadas *Los lineamientos del programa desde el ministerio del deporte originan baja cobertura | Bajo impacto esperado hacia la comunidad a beneficiar en las actividades del programa de habitos y estilos de vida saludable | *No se puede desarrollar el programa bajo los lineamientos establecidos segun las restricciones dadas por el gobierno nacional sobre la emergencia sanitaria COVID -19. *No cumplimiento de metas planteadas en el cronograma de actividades del equipo HEVS | Estratégico | 4 | 4 | EXTREMA | *Reuniones informativas de socializacion y sensibilizacion del programa del instituto dirigida a lideres y principales actores en los diferentes municipios. *Revision de informes entregados por los monitores HEVS *Seguimiento y control a las actividades realizadas *Realizar periodicamente pruebas fisicas a los monitores. | Detectivo | Probabilidad | 35 | 4 | 4 | EXTREMA | Evitar el Riesgo | *Realizar actividades de habitos y estilo de vida saludables a las comunidades del Departamento del Quindio *Programar el Desarrollo de las actividades en el tiempo de libre que tiene la comunidad *Articulacion con diferentes entidades publicas y/o privadas con el fin de promover los habitos y estilos de vida saludable . | Eventual | Profesional Universitario Area Tecnica y/o coordinador del area tecnica | *Registro de conformacion de los grupos regulares en los Municipios *Registro fotograficos de las actividades realizadas en los Municipios *Registro de asistencia sobre el fomento a los habitos y estilos de vida saludable en las entidades publico/privadas | #Municipios impactados con habitos y estilo de vida saludables / # de municipios programados con habitos y estilo de vida saludables a impactar
2
[5 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[5 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[5 empty] | Altas: |  | 0 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
| Elaboro y Proyecto |  | Recibio |  | Extremas: |  | 1 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1

## Evaluación de Controles (hidden)
|  | Evaluación a los Controles de Riesgos |  | 1- ¿El Control previene la materialización del Riesgo (afecta Probabilidad)? |  | 2-¿El Control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta Impacto)? |  | 3-¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del Control? |  | 4-¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del Control y del seguimiento? |  | 5-¿El Control es automático?* |  | 6-¿El Control es manual?** |  | 7-¿La frecuencia de la ejecución del Control y seguimiento es adecuada? |  | 8-¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del Control? |  | 9-¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? |  | Fecha de Seguimiento: 08 / 03 / 2021
Dep | Cód | Riesgo | Descripción del Control | NA |  | NA |  | 15 pts |  | 5 pts |  | 15 pts |  | 10 pts |  | 15 pts |  | 10 pts |  | 30 pts |  | TOTAL | Observaciones
|  |  |  | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No
DEPORTE ASOCIADO | 1.1 | Ligas del Dpto Existentes sin apoyo porque no estan constituidas legalmente. | Asesorías y acompañamientos técnica, jurídica y financiera a las ligas deportivas. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 65 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 1.2 | Deportistas con apoyos sin estar legalmente vinculados al club o una liga | Exigir a los deportistas la inscripción a la liga y el paz y salvo si son de otras ciudades. Caracterización del proceso. Cumplimento de lleno de requisitos legales. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 65 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
JUEGOS INTERCOLEGIADOS | 2.1 | Instituciones educativas beneficiadas que no se inscriben en las diferentes disciplinas deportivas | Hacer convocatorias y socializaciones en los diferntes colegios. - Hacer seguiemitno constante en el proceso de inscripcion. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 65 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 2.2 | Escenarios deportivos disponibles sin autorizacion de prestamo | Solicitud por escrito de escenarios con antelacion. Trabajo articulado con directores de institutos de deporte municipales . | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 65 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO | 3.1 | Poblacion beneficiada que no paticipa en los juegos de deporte social y comunitario. | * Reuniones de sensbilidacion y organización con la comunidad. * Seguimiento a las actividades realizadas. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 35 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 3.2 | Recurso tranferidos a los municipios sin control en el desarrollo de proyectos deportivos. | * Articular con los muncipios. * Realizar asesorias a los municipios. * Planiificacion de los recursos disponibles | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 40 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO | 4.1 | Baja participacion de la poblacion a beneficiar de los programas recreativos que convoca la entidad. | * Reuniones informativas de socializacion y sensibilizacion de los programas del insituto dirigida a lideres y principales actores en los diferentes municipios. * Seguimiento y control a las actividades realizadas. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 35 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | 5.1 | Bajo impacto hacia la comunidad a beneficiar en las actividades del programa de habitos y estilos de vida saludable | * Reuniones informativas de socializacion y sensibilizacion del programa del instituto dirigida a lideres y principales actores en los diferentes municipios. * Revision de informes entregados por los monitores * Seguimiento y control a las actividades realizadas * Realizar periodicamente pruebas fisicas a los monitores. | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 35 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| Elaboro y proyecto |  |  | Recibio y aprobo

## Resumen (hidden)
Calificación Mapa de Riesgos Misonales
|  | A Marzo de 2020 | [5 empty] | A Junio 30 de 2018 | [5 empty] | Avance en la reducción del Riesgo | [15 empty] | Consolidado de Riesgos por Tipo
|  | ZONA DE RIESGO |  |  |  | TOTAL RIESGOS | CALIFICACIÓN | ZONA DE RIESGO R |  |  |  | TOTAL RIESGOS | CALIFICACIÓN | [16 empty] | Proceso: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total | %
CÓDIGO | PROCESO: | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA |  |  | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO: | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | TOTAL RIESGOS | CALIF | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | TOTAL RIESGOS | CALIF | AVANCE | Estratégico | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | [12 empty] | 10 | 100%
1 | Deporte Asociado | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0% | 1 | Planeación | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0% | Operativo | [17 empty] | 0 | 0%
2 | Juegos intercolegiados | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0% | 2 | Control Interno | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0% | Financiero | [17 empty] | 0 | 0%
3 | Deporte social y comunitario | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0% | 3 | Jurídica | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0% | Cumplimiento | [17 empty] | 0 | 0%
4 | Recreacion y aprovechamiento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0% | 4 | Contratación | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.67% | 0% | Tecnológico | [17 empty] | 0 | 0%
5 | Habitos y estilos de vida saludable | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0% | 5 | Talento Humano | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 28.57% | 14.29% | Confianza e imagen | [17 empty] | 0 | 0%
| TOTAL: | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 75% | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75% | 0% | [15 empty] | TOTAL: | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100%
[16 empty] | TOTAL: | 0 | 0 | 6 | 18 | 24 | 35.71% | 0 | 6 | 1 | 17 | 24 | 34.29% | 1.429%
FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA
GERENTE GENERAL
[31 empty] | Elaboró: |  | Nelson Mauricio Carvajal Carrillo - Jefe Oficina de Control Interno
[31 empty] | Aprobo: |  | Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno
[31 empty] | Guardado en: |  | D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2020\4. MAPA DE RIESGOS\Mapa Riesgos 2020

## Evolución (hidden)
EVOLUCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS PROCESOS MISIONALES
|  | Riesgo Inherente |  |  |  |  | Situación a Junio 30 de 2017
P R O B A B I L I D A D | Casi Seguro ( 5 ) |  |  | 1 |  |  | P R O B A B I L I D A D | Casi Seguro ( 5 ) | 1 | 1 | 2
| Probable ( 4 ) |  |  |  | 2 |  |  | Probable ( 4 ) | 1 | 1
| Posible ( 3 ) |  |  | 1 | 3 | 1 |  | Posible ( 3 ) | 1 | 2
| Improbable ( 2 ) | [6 empty] | Improbable ( 2 ) | 3 | 6
| Raro ( 1 ) |  |  |  | 1 | 1 |  | Raro ( 1 ) | 36 | 13 | 12 | 4 | 2
|  | ( 1 ) Insignificante | ( 2 ) Menor | ( 3 ) Moderado | ( 4 ) Mayor | ( 5 ) Catastrófico |  |  | ( 1 ) Insignificante | ( 2 ) Menor | ( 3 ) Moderado | ( 4 ) Mayor | ( 5 ) Catastrófico
|  | I M P A C T O | [6 empty] | I M P A C T O
OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
GERENTE GENERAL
|  | Elaboró: | Nelson Mauricio Carvajal Carrillo - Jefe Oficina de Control Interno
|  | Aprobo: | Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno
|  | Guardado en: | D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2019\4. MAPA DE RIESGOS\Mapa Riesgos 2019

## Listas (hidden)
Periodicidad
[6 empty] | Zona de Riesgo |  | Impacto |  |  |  |  | Equivalencias para la Calificación de Riesgos: | [7 empty] | Diaria
Tipo de Riesgo: | Tipo de Control: |  | Probabilidad: |  |  |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | PROBABILIDAD |  |  |  | IMPACTO |  |  |  | Semanal |  | Opciones de Manejo:
Estratégico | Correctivo | Probabilidad | 1 | Raro: | No se ha presentado en los últimos 5 años | Probabilidad | Raro | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | ALTA | Anterior |  | Actual |  | Anterior |  | Actual |  | Mensual
Operativo | Detectivo | Impacto | 2 | Improbable: | Al menos una vez en los últimos 5 años |  | Improbable | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | 1 | Baja | 1 | Raro | 5 | Leve | 1 | Insignificante | Bimestral | Zona | BAJA: | Asumir el riesgo
Financiero | Preventivo |  | 3 | Posible: | Al menos una vez en los últimos 2 años |  | Posible | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA |  |  | 2 | Improbable |  |  | 2 | Menor | Trimestral |  | MODERADA: | Asumir, Reducir el riesgo
Cumplimiento |  |  | 4 | Probable: | Al menos una vez en el último año |  | Probable | MODERADA | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | 2 | Media | 3 | Posible | 10 | Moderado | 3 | Moderado | Semestral |  | ALTA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
Tecnológico |  |  | 5 | Casi seguro: | Más de una vez al año |  | CasiSeguro | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | EXTREMA |  |  | 4 | Probable |  |  | 4 | Mayor | Anual |  | EXTREMA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
Confianza e imagen | [12 empty] | 3 | Alta | 5 | Casi Cierto | 20 | Catastrófico | 5 | Catastrófico | Eventual
[22 empty] | Significado | Evitar el riesgo | Prevenir su materialización: Cambios sustanciales al interior de los procesos.
[23 empty] | Reducir el riesgo | Tomar medidas encaminadas a disminuír Probabilidad e Impacto: Optimización de Procedimientos; implementación de Controles.
[23 empty] | Transferir el riesgo | Reducir su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones: Seguros, Tercerización.
[23 empty] | Asumir el riesgo | Aceptar la pérdida residual probable => Planes de Contingencia.

## Impactos (hidden)
Impacto | NIVEL: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| DESCRIPCION: | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
| DESCRIPTOR: | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Equivalencia según tipo | Confidencialidad de la Información | Personal | Grupo de Trabajo | Relativa al Proceso | Institucional | Estratégica
| Credibilidad o Imagen | Grupo de Funcionarios | Todos los Funcionarios | Usuarios Ciudad | Usuarios Región | Usuarios País
| Legal | Multas | Demandas | Investigación Disciplinaria | Investigación Fiscal | Intervención - Sanción
| Operativo | Ajustes a una actividad concreta | Cambios en los procedimientos | Cambios en la interacción de los procesos | Intermitencia en el servicio | Paro total del proceso
| Misional | Afectación de Meta Misional menor al 1% | Afectación de Meta Misional >= 1% y < 3% | Afectación de Meta Misional >= 3% y < 6% | Afectación de Meta Misional >= 6% y < 10% | Afectación de Meta Misional >= 10%
| Medio Ambiente | No genera consecuencias | Genera cambios leves en el entorno | Genera alteraciones importantes o quejas de la comunidad | Genera alteraciones significativas o sanciones de autoridades ambientales | Genera alteraciones catastróficas en el ambiente
| Salud Ocupacional | Lesión Leve o Menor | Incapacidad temporal entre 1 y 10 días | Incapacidad Parcial Permanente o incapacidad temporal mayor a 10 días | Incapacidad Total Permanente | Una o más fatalidades
| Corrupción | NA | NA | NA | NA | Materializaciónde un riesgo de corrupción
| Financiera | ?? | ?? | ?? | ?? | ??

## Idea Zonas (hidden)
Probabilidad | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

## formatos pre (hidden)
Zona de Riesgo |  |  | Impacto | [5 empty] | Opciones de Manejo:
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | Zona | BAJA: | Asumir el riesgo
Probabilidad | 1 | Raro | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | ALTA |  | MODERADA: | Asumir, Reducir el riesgo
| 2 | Improbable | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA |  | ALTA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
| 3 | Posible | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA |  | EXTREMA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
| 4 | Probable | MODERADA | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA
| 5 | CasiSeguro | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | EXTREMA | Significado | Evitar el riesgo | Prevenir su materialización: Cambios sustanciales al interior de los procesos.
[9 empty] | Reducir el riesgo | Tomar medidas encaminadas a disminuír Probabilidad e Impacto: Optimización de Procedimientos; implementación de Controles.
[9 empty] | Transferir el riesgo | Reducir su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones: Seguros, Tercerización.
[9 empty] | Asumir el riesgo | Aceptar la pérdida residual probable => Planes de Contingencia.
Probabilidad:
|  |  |  | 1 | Raro: | No se ha presentado en los últimos 5 años
|  |  |  | 2 | Improbable: | Al menos una vez en los últimos 5 años
|  |  |  | 3 | Posible: | Al menos una vez en los últimos 2 años
|  |  |  | 4 | Probable: | Al menos una vez en el último año
|  |  |  | 5 | Casi seguro: | Más de una vez al año